Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

湟中县扶贫开发局关于上报拦隆口镇泥麻隆村        2019年发展壮大村集体经济项目的公示

根据《湟中县人民政府关于同意<拦隆口镇泥麻隆村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案>的批复》（湟政〔2019〕264号），现将《拦隆口镇泥麻隆村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案》公示如下：

- 一、项目名称

- 拦隆口镇泥麻隆村2019年发展壮大村集体经济项目

- 二、项目主管单位

- 湟中县扶贫开发局

三、项目监管单位

拦隆口镇人民政府

四、项目实施村

拦隆口镇泥麻隆村

五、项目建设单位

拦隆口镇泥麻隆村股份经济合作社

- 六、项目资金及筹措

项目总投资100万元，全部为2014年村级扶贫产业发展资金。

- 七、项目实施内容及规模

在前期泥麻隆村牡丹园建设的基础上，继续扩大乡村旅游药花香产业园规模，种植香水百合6亩、月季7亩、芍药5亩，木制凉亭8座、宣传栏8个、休息凳20个、标示牌73个。

- 。

- 八、项目建设安排

- 1. 准备阶段（2019年8月－9月）完成项目选择，方案编制、申报、论证、审批等工作；

2. 实施阶段（2019年9月—11月）签订购置协议等。

3. 验收阶段（2019年12月）在完成自查自验的基础上，查漏补缺，接受省市验收。

- 九、工作要求

- 项目产权归泥麻隆村股份经济合作社所有，项目建设均要严格按有关规定及时办理扶贫资产确权登记手续。项目收益分配具体参照《青海省扶贫开发领导小组关于进一步加强和规范产业扶贫项目资金管理的指导意见》（青扶组〔2019〕9号）及后续出台的各级相关文件执行。

如有异议，请通过来信来电向湟中县扶贫局反映。

监督电话：湟中县扶贫开发局项目科 0971-2230186

湟中县扶贫开发局

2019年9月6日