Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

湟中县扶贫开发局关于上报多巴镇38个村        2019年发展壮大村集体经济项目的公示

根据《湟中县人民政府关于同意<多巴镇38个村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案>的批复》（湟政〔2019〕239号），现将《多巴镇38个村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案》公示如下：

- 一、项目实施村

- 多巴镇新墩村、甘河门村、多一村、多二村、多三村、多四村、尚什加村、扎麻隆村、大崖沟村、康城村、中村、目尔加村、国寺营村、北沟村、合尔营村、丹麻寺村、加拉山村、银格达村、王家庄村、丰胜村、马申茂村、奔巴口村、城东村、城中村、城西村、初哇村、大掌村、沙窝尔村、石板沟村、双寨村、燕尔沟村、羊圈村、油房台村、指挥庄村、韦家庄村、小寨村、玉拉村、黑嘴村。

- 二、项目主管单位

- 湟中县扶贫开发局

三、项目监管单位

多巴镇人民政府

四、项目建设单位

多巴镇新墩村股份经济合作社

多巴镇甘河门村股份经济合作社

多巴镇多一村股份经济合作社

多巴镇多二村股份经济合作社

多巴镇多三村股份经济合作社

多巴镇多四村股份经济合作社

多巴镇尚什加村股份经济合作社

多巴镇扎麻隆村股份经济合作社

多巴镇大崖沟村股份经济合作社

多巴镇康城村股份经济合作社

多巴镇中村股份经济合作社

多巴镇目尔加村股份经济合作社

多巴镇国寺营村股份经济合作社

多巴镇北沟村股份经济合作社

多巴镇合尔营村股份经济合作社

多巴镇丹麻寺村股份经济合作社

多巴镇加拉山村股份经济合作社

多巴镇银格达村股份经济合作社

多巴镇王家庄村股份经济合作社

多巴镇丰胜村股份经济合作社

多巴镇马申茂村股份经济合作社

多巴镇奔巴口村股份经济合作社

多巴镇城东村股份经济合作社

多巴镇城中村股份经济合作社

多巴镇城西村股份经济合作社

多巴镇初哇村股份经济合作社

多巴镇大掌村股份经济合作社

多巴镇沙窝尔村股份经济合作社

多巴镇石板沟村股份经济合作社

多巴镇双寨村股份经济合作社

多巴镇燕尔沟村股份经济合作社

多巴镇羊圈村股份经济合作社

多巴镇油房台村股份经济合作社

多巴镇指挥庄村股份经济合作社

多巴镇韦家庄村股份经济合作社

多巴镇小寨村股份经济合作社

多巴镇玉拉村股份经济合作社

多巴镇黑嘴村股份经济合作社

- 五、项目实施内容及规模

（一）购置商铺类项目

1. 新墩村、甘河门村、多一村、多二村、多三村、多四村、尚什加村、扎麻隆村、大崖沟村、康城村、中村、目尔加村、国寺营村、北沟村、合尔营村、丹麻寺村、加拉山村、银格达村、王家庄村、丰胜村、马申茂村统一在多巴镇兴业城购置商铺共约1520平方米。

2. 奔巴口村、城东村、城中村、城西村、初哇村、大掌村、沙窝尔村、石板沟村、双寨村、燕尔沟村、羊圈村、油房台村、指挥庄村统一在新华联国际旅游城购置商铺共约420平方米。

3. 韦家庄村、小寨村统一在西宁市万达广场购置单身公寓共4套（每村2套）。

（二）兴办实体类项目

1. 玉拉村在本村实施的2018年发展壮大村集体经济项目的保鲜库内购置相关设备。

2. 黑嘴村在本村新建钢结构花卉种植大棚5座、仓库300平方米、办公室80平方米并购置相关设备。

- 六、项目资金及筹措

（一）购置商铺类项目

项目总投资2798.8万元。包含：2019年发展壮大村集体经济资金、甘河工业园区中小企业扶贫创业园分红资金、2014年整村推进项目分红资金、自筹资金等。

- 新墩村、甘河门村、多一村、多二村、多三村、多四村、尚什加村、扎麻隆村、大崖沟村、康城村、中村、目尔加村、国寺营村、北沟村、合尔营村、丹麻寺村、加拉山村、银格达村、王家庄村、丰胜村、马申茂村、奔巴口村、城东村、城中村、城西村、初哇村、大掌村、沙窝尔村、石板沟村、双寨村、燕尔沟村、羊圈村、油房台村、指挥庄村、韦家庄村、小寨村2019年发展壮大村集体经济资金共计2160万元（每村60万元）；

- 韦家庄村、小寨村、尚什加村、国寺营村、银格达村、王家庄村、奔巴口村、指挥庄村8个村的甘河工业园区中小企业扶贫创业园分红资金共计134.04万元；

- 新墩村、甘河门村、多一村、多二村、多三村、多四村、大崖沟村、康城村、合尔营村、丹麻寺村、丰胜村、城东村、城中村、城西村、初哇村、大掌村、沙窝尔村、双寨村、燕尔沟村、油房台村2014年整村推进项目分红资金共计208.1万元；

- 城中村2014年整村推进项目退回本金138万元；

- 奔巴口村2014年村级产业扶持资金120万元；

- 韦家庄村、小寨村股份经济合作社自筹资金共计38.66万元。

（二）兴办实体类项目

项目总投资277.4万元。包含：2019年发展壮大村集体经济资金、2014年整村推进项目分红资金、自筹资金。

- 玉拉村、黑嘴村2019年发展壮大村集体经济资金共计120万元（每村60万元）；

- 黑嘴村2014年整村推进项目分红资金29.1万元，村股份经济合作社自筹资金128.3万元。

- 项目建设安排

- （一）购置商铺类项目

- 1. 准备阶段（2019年8月－9月）完成项目选择，方案编制、申报、论证、审批等工作；

2. 实施阶段（2019年9月—11月）签订购置协议等。

- （二）兴办实体类项目

1.玉拉村：

- （1）准备阶段（2019年8月—9月）完成项目选择，方案编制、申报、论证、审批等工作；

- （2）实施阶段（2019年9月—11月）完成保鲜库相关设备购置及安装；

- （3）验收阶段（2019年12月）在完成县级自验自查的基础上，查漏补缺，接受省市验收。

2.黑嘴村：

- （1）准备阶段（2019年8月—9月）完成项目选择，方案编制、申报、论证、审批等工作；

- （2）实施阶段（2019年9月—2020年11月）完成项目建设；

- （3）验收阶段（2020年12月）在完成县级自验自查的基础上，查漏补缺，接受省市验收。

- 八、工作要求

- 项目产权归上述38个村股份经济合作社所有，各项目均需办理招投标或政府采购手续。购置的商铺需严格按规定办理产权证，具体租金、签订方式、收益时限等以签订的协议为准；发展物业类或兴办实体类项目均需严格按有关规定及时办理扶贫资产确权登记手续。项目收益分配具体参照《青海省扶贫开发领导小组关于进一步加强和规范产业扶贫项目资金管理的指导意见》（青扶组〔2019〕9号）及后续出台的各级相关文件执行。

如有异议，请通过来信来电向湟中县扶贫局反映。

监督电话：湟中县扶贫开发局项目科 0971-2230186

湟中县扶贫开发局

2019年8月27日