Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

湟中县扶贫开发局关于上报上五庄镇5个村     2019年发展壮大村集体经济项目的公示

根据《湟中县人民政府关于同意<上五庄镇5个村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案>的批复》（湟政〔2019〕238号），现将《上五庄镇5个村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案》公示如下：

一、项目实施村

上五庄镇拉一村、拉二村、拉三村、拉斯目村、拉目台村。

二、项目主管单位

湟中县扶贫开发局

三、项目监管单位

上五庄镇人民政府

四、项目建设单位

上五庄镇拉一村股份经济合作社

上五庄镇拉二村股份经济合作社

上五庄镇拉三村股份经济合作社

上五庄镇拉斯木村股份经济合作社

上五庄镇拉目台村股份经济合作社

五、项目实施内容及规模

上述5个村统一在西宁市城西区五四大街41号力盟商业巷20号楼3楼购置商铺约190平方米。

六、项目资金估算及筹措

项目总投资597.78万元，包含：2019年发展壮大村集体经济资金、2013年甘河工业园区中小企业扶贫创业园分红资金、2014年整村推进项目分红资金、2014年产业扶持示范村建设项目资金等。

- 5个村2019年发展壮大村集体经济资金共计300万元（每村60万元）。

- 拉一村2014年产业扶持示范村建设项目资金100万元，拉三村2014年村级产业发展项目资金80万元和2014年产业扶持示范村建设项目资金60万元。

- 拉一村、拉三村2013年甘河工业园区中小企业扶贫创业园分红资金44.03万元。

- 拉目台村2014年整村推进项目分红资金13.75万元。

七、项目建设进度安排

1.准备阶段（2019年8月—9月）完成项目选择、方案编制、申报、论证、审批等工作。

2.实施阶段（2019年9月—11月）签订购置协议等。

八、工作要求

项目产权归上述5个村股份经济合作社所有，各项目均需办理招投标或政府采购手续。购置的商铺需严格按规定办理产权证，具体租金、签订方式、收益时限等以签订的协议为准。项目收益分配具体参照《青海省扶贫开发领导小组关于进一步加强和规范产业扶贫项目资金管理的指导意见》（青扶组〔2019〕9号）及后续出台的各级相关文件执行。

如有异议，请通过来信来电向湟中县扶贫局反映。

监督电话：湟中县扶贫开发局项目科 0971-2230186

湟中县扶贫开发局

2019年8月27日