青海省财政切块下达2018年湟中县林业改革发展

资金林业产业中藏药材加工项目实施方案

1. 项目名称

青海省财政切块下达2018年湟中县林业改革发展资金林业产业中藏药材加工项目

1. 项目建设单位及法人代表

建设单位：青海正德农牧开发有限公司

法人代表：顾悦玲

1. 项目建设地点

项目地点涉及湟中县土门关乡和鲁沙尔镇的8个村，其中，中藏药加工基地位于土门关乡年坝村；中药材种植区位于土门关乡业隆村、红岭村、王沟尔村、加汝尔村、后沟村，鲁沙尔镇吊庄尔村、石一村。

1. 项目建设内容

（一）中藏药材储藏室：建筑面积1433.86㎡；

（二）中藏药材晾晒场，硬化面积4000㎡；

（三）加工基地道路硬化，硬化面积为2000㎡；

（四）中药材种植：种植面积1212亩；

（五）种植加工设备购置：种植、加工设备15台（套）。

五、建设期限及建设性质

建设期2年，即2019年—2020年；建设性质为新建。

六、项目投资

投资概算：本项目总投资为600.206万元。其中：土建工程费用为267.80万元（100万专项资金全部用于中藏药材晾晒场的建设），中药材种植费用为285.956万元，设备购置费用为25.95万元，工程其它费用20.50万元。

资金来源：申请省财政切块下达2018年林业改革发展资金100万元，企业自筹资金500.206万元，占比为1:5。

## 七、项目效益

（一）经济效益

1、药材初加工经济效益：项目建设完成后年加工处理中药材800吨，实现销售收入720万元，盈利130万元，同时提供就业岗位60个。

2、药材种植经济效益：黄芪：种植面积661亩，每亩采收鲜黄芪650公斤，单价6元/公斤，每亩产值达3900元，661亩总产值达257.8万元，扣除成本 178.8万元，净获利 79万元。当归:种植面积145亩，每亩采收鲜当归600公斤，单价:8元/公斤。每亩产值达4800元；145亩总产值达 69.6万元。扣除成本 39.2万元，净获利 30.4万元。大黄:种植面积 406亩，4-5年后每亩挖鲜货2000公斤，单价:2.5元/公斤，每亩产值达5000元，406亩总产值203万元。扣除投入成本109.8万元，净获利93.2万元。

（二）社会效益

项目建设完成后通过药材初加工提供就业岗位30个，年收入达到2-5万元；通过流转农户土地，中药材种植、田间管理、采收等季节性用工，项目带动收益农户280户，其中贫困人口10户，年户均增加收入1.2万元。

公司向农民实行订单种植、订单收购，确定最低保护价政策，为我省中药材产业健康有序发展提供市场保证，维护种植户的切身利益。切实培育老少边穷地区农民增收的后续产业, 为推进产业结构调整、加快可持续发展、努力实施乡村振兴战略，加快脱贫致富步伐开辟新的途径。

项目的实施，通过政府的引导和支持，企业大力宣传种植中药材的重要意义，并通过与其他农作物种植收益进行比较来扩大当地及周边地区的种植。项目的实施可延长产业链，间接带动当地中药材的种植，促进当地农业产业结构的调整，有利于带动项目区种植业的发展，增加有效供给，推动二、三产业的发展，发挥投入产出的倍加效应。同时，以市场为导向，以效益为中心，突出当地资源优势，建成区域性主导产业，逐步形成区域化布局，专业化生产、企业化管理、社会化服务的体系。

本项目与种植业、机械制造、包装运输等产业关联度较高，既能巩固和提高农产品生产地位，又能提升加工业技术效益水平，还能带动第三产业扩大规模，有利于农区劳动力转移，带动相关产业扩张。

（三）生态效益

项目实施后，通过加工环节原材料准入制度和产品追溯体系，可倒逼上有种植环节实现科学生产，提高项目区药材培育的科学化、标准化水平，对改善项目区和周边区域生态环境具有重要的现实意义。间接生态效益明显，主要体现在以下几个方面：项目建设完成后,通过药材种植，减少弃耕地数量，提高耕地利用率,有效改善生态环境。种植面积的增加，可以提高土壤对降水的储存能力，从而可以减少雨水对土壤的侵蚀，有效防治水土流失。种植面积的增加，可以有效的调节局部小气候，净化空气，为当地群众营造良好的生存环境。