Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

湟中县“十三五”脱贫攻坚规划

（修订稿）

湟中县扶贫开发办公室

2018年5月

目    录

序  言	- 4 -

第一章  成就与经验	- 5 -

第一节  主要成就	- 5 -

第二节  主要做法	- 10 -

第三节  基本经验	- 12 -

第二章  发展环境	- 15 -

第一节  贫困现状	- 15 -

第二节  面临挑战与困难	- 18 -

第三节  发展机遇和有利条件	- 21 -

第三章  总体思路	- 23 -

第一节  指导思想	- 23 -

第二节  总体思路	- 25 -

第三节  发展目标	- 26 -

第四章  主要任务	- 28 -

第五章  重点建设工程	- 32 -

第一节  “八个一批”脱贫攻坚行动计划	- 32 -

第二节  “十个行业”专项扶贫工程	- 40 -

第三节  社会帮扶脱贫工程	- 46 -

第六章  投资估算和资金来源	- 49 -

第一节  估算依据	- 49 -

第二节  投资估算	- 50 -

第三节  资金来源	- 51 -

第七章  保障措施	- 52 -

第一节  组织实施	- 52 -

第二节  机制创新	- 54 -

第三节  规划实施	- 56 -

序  言

扶贫开发是第一个百年奋斗目标的重点工作，是最艰巨的任务。“十三五”时期，是湟中县与全省同步建成小康社会的重要阶段，是全面深化改革和推进经济转型升级的攻坚期，也是全县提前实现整体脱贫的冲刺期。

为全面贯彻落实《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》、《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共青海省委、青海省人民政府关于打赢脱贫攻坚战提前实现整体脱贫的实施意见》、《中共西宁市委、西宁市人民政府“西宁市脱贫攻坚行动方案”》、《湟中县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等相关政策文件精神，编制《湟中县“十三五”脱贫攻坚规划》（以下简称《规划》）。

《规划》范围包括全县建档立卡贫困村、建档立卡贫困户。

《规划》按照县委、县政府总体要求，以“三年集中攻坚、二年巩固提升”为目标，以精准扶贫、精准脱贫基本方略为手段，以改革创新为动力，深入实施“六个精准扶贫”方略、“八个一批脱贫攻坚专项行动计划”和“十个行业扶贫专项工程”。在总结“十二五”扶贫开发实施情况的基础上，研究提出“十三五”时期脱贫攻坚的总体要求、主要任务、重点工程和政策措施，是全县“十三五”时期脱贫攻坚工作的行动指南和制定相关扶贫专项规划的重要依据。

《规划》期限为2016-2020年。规划基期为2015年。

第一章  成就与经验

第一节  主要成就

“十二五”期间，在省委、省政府的正确领导和省扶贫局、西宁市农牧和扶贫开发局等部门的大力支持下，湟中县委、县政府高度重视扶贫开发工作，特别是党的十八大以来，进一步把扶贫开发工作摆上全局位置，针对新时期湟中县贫困现状和贫困特点，整合多方资金，认真落实各项政策措施，着力实施了整村推进、易地扶贫、产业扶贫、连片开发、“雨露计划”、科技扶贫、社会扶贫等重点工程。经过全县贫困地区广大干部群众的艰苦努力，扶贫开发工作取得了阶段性成效。

一、贫困人口大幅减少，农民收入逐步提高

2011年初，湟中县有贫困村203个，贫困户3.09万户，贫困人口12.45万人，贫困发生率29.16%，贫困面大。经过5年的努力，到2015年底，全县重新确定贫困村156个，建档立卡贫困户9672户，贫困人口3.14万人，贫困发生率10.3%。5年累计解决了9.27万贫困人口的温饱问题，贫困人口数量减少，贫困发生率大幅下降。农村居民人均可支配收入从2011年的5894.27元增加到2015年的8249元，增加2354.73元，年平均增长约9.36%，农民生活水平不断提高。详见图1、图2。

图1     2011-2015年湟中县贫困发生率变化图

图2     2011-2015年湟中县农村居民人均可支配收入变化图

二、全力实施扶贫项目，贫困村面貌有了较大改变

“十二五”期间，累计投入各类扶贫资金66583.41万元，其中：扶贫专项资金25581.1万元、辽援资金3933万元、行业配套7559.32万元、群众自筹22044.61万元、帮扶资金3651.3万元、企业投资3814.08万元。

（一）整村推进项目。总投资31083.91万元，其中：扶贫专项17969万元、部门配套4400.22万元、群众自筹4900.61万元、企业投资3814.08万元，在198个贫困村实施，扶持贫困户30523户131491人。“十二五”期间累计入股分红企业42个。

（二）易地扶贫搬迁。总投资25903.6万元，其中：专项资金5600.5万元、配套3159.1万元、群众自筹17144万元。搬迁28村，安置1635户5926人。

（三）“雨露计划”。5年来，共培训9956人，总投资1511.6万元。其中：短期培训3242人，投资573.6万元；职业教育补助5762人，投资614.5万元；职业学历教育补助690人，投资171.3万元；贫困大学生补助262人，投资152.2万元。

（四）金融扶贫。实施村级扶贫产业发展资金项目。带动5个村实施，安排扶贫专项资金500万元，采取村民入股、村理事会放贷的方式，扶持农户发展生产。产业扶贫示范村建设项目。共5个村开展。

（五）辽援项目。2011-2015年，争取辽援资金3933万元，实施上新庄镇上新庄、尧湾2个村实施辽援整村推进项目，县良种繁殖场辽援科技培训基地，在拦隆口镇上寺村、共和镇王家山村、田家寨镇毛家台村3个村实施了辽援扶贫整村推进项目，在拦隆口镇泥麻隆村、卡阳村、麻子营村和多巴镇加拉山等贫困村实施中藏药材种植扶贫产业及基础设施建设项目，青海省辽援中藏药材扶贫产业示范园。

（六）社会帮扶。“十二五”期间累计争取社会帮扶资金3651.3万元（含物资折价），其中：航天科工集团51.6万元、辽电100万元、铁岭市241.5万元、住建部25万元、省级帮扶单位413.01万元、县级帮扶单位823.17万元、县级帮扶单位912.05万元、村企共建672.76万元、“一对一”帮扶412.21万元。

三、基础设施明显改善，生产生活条件显著提高

累计投资2.55亿元，实施人畜饮水、村级道路、学校危房改造、卫生室建设、广播电视“村村通”等各类基础设施扶贫项目175项，基本解决了吃水难、行路难、上学难、就医难问题，夯实了发展基础。

四、群众文化素质明显提高，思想观念得到更新

在项目实施和带动下，先后有4.5万余名贫困群众接受了种养殖技术等技术技能培训和指导，1742名毕业回乡青年接受了电焊、建筑、烹饪、家政服务、堆绣、缝纫等专业技术培训，系统掌握了1门以上技术和技能，全部取得国家职业资格证书。在政府扶持下，通过整村推进等扶贫开发项目实施，贫困群众看到了党和政府加快群众脱贫致富的迫切性和坚决性，“等、靠、要”思想观念有了明显转变，更多的依靠自身发展生产，进一步坚定了脱贫致富的信心和决心。

五、帮扶脱贫工程取得阶段性成效

通过省、市、县级帮扶单位定点扶贫、“村企共建”活动、结对帮扶贫困户活动等活动的开展，积极争取项目、资金、信息、技术等，社会扶贫氛围工作浓厚。通过捐赠、项目扶持、提供信息、技术服务等方式，有效地为我县贫困群众办了实事，办了好事，形成了全社会共同参与扶贫开发的大扶贫格局。取得了显著成效。扶贫开发的大扶贫格局，为其它地区社会扶贫起到带头示范作用。密切了党群、干群关系，提高了党和政府在群众中的地位和形象，活动取得了阶段性成效。

六、精准扶贫度不断提高

湟中县积极实施精准扶贫，加大对贫困村贫困户的扶持力度，全面完成了9672户、31418人扶贫对象建档立卡工作，依据贫困户帮扶需求和实际情况制定帮扶计划，为我县贫困人口精准扶贫，到户到人扶持奠定基础。

总之，“十二五”时期，是湟中县投入力度最大、攻坚举措最实、贫困群众得实惠最多、减贫进程最快、扶贫成效最显著的时期，全县贫困地区的生存环境、就业、发展、住房等状况明显改观，公共服务水平不断提高，基础设施逐步完善，贫困地区发展基础不断夯实。持续有效的扶贫开发，为促进全县经济发展、政治稳定、民族团结、社会和谐发挥了重要作用。

第二节  主要做法

一、县委、县政府高度重视，扶贫投入大幅增加

“十二五”以来，湟中县委、县政府把扶贫开发摆在“奋力打造‘三区’、全面建设小康”的战略大局统筹谋划，不断创新县抓落实的管理体制，工作到村、扶贫到户工作机制，加大扶贫投入。“十二五”期间，累计投入各类扶贫资金66583.41万元，其中：扶贫专项资金25581.1万元、辽援资金3933万元、行业配套7559.32万元、群众自筹22044.61万元、帮扶资金3651.3万元、企业投资3814.08万元。

二、扶贫重点工程协同推进，大扶贫格局基本形成

（一）专项扶贫创新实施，突出稳定增收核心

注重建设持续稳定增收的扶贫产业，投入资金31083.91万元，实施了198个贫困村的扶贫开发整村推进项目，扶持贫困户30523户131491人。年人均增收800元以上。结合新型城镇化和新农村建设，投入财政扶贫专项资金5600.5万元，以就近就地和易地搬迁相结合方式，实施了28个村、1635户5926人易地搬迁。注重提升贫困群众自我发展能力，5年来，共培训9956人，总投资1511.6万元，取得了明显成效。

（二）行业扶贫聚力攻坚，着力改善发展条件

“十二五”以来，全县各有关行业部门认真贯彻落实青海省中办发25号文件实施方案和六盘山片区实施规划，紧紧围绕村道畅通、饮水安全、农电保障、危房改造、特色产业、乡村旅游、教育扶贫、卫生计生、文化建设、信息化工作等十项脱贫攻坚重点工程，不断加大投入力度，农民生产生活基础设施条件和社会服务均等化水平明显提升。

（三）社会扶贫健全体系，引导各界积极参与

通过省级单位定点扶贫、市、县级单位定点门帮扶、“村企共建”活动、结对帮扶贫困户活动等活动的开展，积极争取项目、资金、信息、技术等，社会扶贫氛围工作浓厚。通过捐赠、项目扶持、提供信息、技术服务等方式，有效地为我县贫困群众办了实事，办了好事，形成了全社会共同参与扶贫开发的大扶贫格局。取得了显著成效。扶贫开发的大扶贫格局，为其它地区社会扶贫起到带头示范作用。

三、改革创新扶贫开发机制，着力解决突出问题

（一）精准识别，夯实基础。为有效解决扶贫开发工作中存在的底数不清、措施不准、针对性不强等问题，根据全省扶贫开发工作会议对完善精准扶贫机制，开展建档立卡，全县识别建档立卡贫困户9672户、31418人，掌握了贫困底数和分布状况，为贯彻落实精准扶贫、精准脱贫战略奠定了基础。

（二）扶贫资金和金融部门资金相结合，提高扶贫资金的使用效益。为解决贫困群众贷款难、担保难、贷款贵的问题，湟中县积极探索财政扶贫资金“补改贷”运行模式。提高了扶贫资金的使用效益。

（三）整合资金，捆绑项目，大力实施易地扶贫搬迁项目。在项目建设中，始终以扶贫资金和项目为主导，整合水利、城建、发改、交通、民政、电力等部门的资金，捆绑项目，形成合力，按照统筹城乡一体化建设的要求和标准，高标准、高起点建设项目，安置搬迁户。

（四）突出重点，聚力攻坚。按照解决最突出、最迫切问题的思路，投入财政扶贫资金34670.66万元，整合资金38594.10万元，实施了整村推进工程、易地扶贫搬迁工程、产业发展、人力资源开发工程、国际农发项目等贫困地区脱贫攻坚工程，做到了区域脱贫攻坚与精准扶贫的有机结合，为全县脱贫攻坚打下了坚实的基础。

第三节  基本经验

回顾“十二五”扶贫开发工作，是湟中县经济社会发展速度最快、城乡面貌变化最大、群众得到实惠最多的五年，也是扶贫开发投入力度最大、攻坚举措最实、成效最为明显的五年。湟中县委、县政府在市委、市政府的正确领导和省扶贫局等部门的大力支持下，全县各部门积极探索，不断创新工作方法和措施，形成了湟中县脱贫攻坚有效形式，获得了脱贫致富的宝贵经验。

一、党委、政府重视是根本

湟中县各级党委、政府坚持把扶贫开发作为执政之基、民生之要，坚持分类指导，综合施策，精准发力，持续推进，为全县扶贫开发工作奠定了坚实的组织保证。为确保扶贫开发工作的顺利实施，县委、县政府加强了对扶贫开发工作的领导，成立了湟中县扶贫开发项目实施领导小组。同时，根据省、市要求，县、乡（镇）、村层层签订了项目实施目标责任书，将扶贫开发项目的实施纳入了目标管理范畴，明确了责任，严格了奖惩，从组织上保证了项目的顺利实施。

二、完善政策措施是保证

结合全县贫困现状和贫困特点，落实中央脱贫攻坚决策部署，从解决贫困地区和贫困群众最现实最迫切最根本的问题入手，统筹规划，精准施策，制定实施整村推进、产业扶持、易地搬迁、雨露计划等一系列政策措施，形成了扶贫开发的强大合力。

三、推进改革创新是动力

为有效解决扶贫开发工作中存在的底数不清、措施不准、针对性不强等问题，我县改变过去撒胡椒面的做法，建立精准扶贫机制。通过建立精准识别、精准帮扶工作机制，充分发挥各级党委、政府主体作用，落实权责一致的责任制，积极创新金融扶贫模式，有力激发了扶贫开发的活力。

四、整合资源、集中力量，加大资金投入是关键

积极争取国家政策倾斜和资金支持，按照“渠道不乱、用途不变、各负其责、各记其功”的原则，进一步加大了资金整合力度，进一步提高了扶贫资金的使用效益。

五、因地制宜，因村施策，分类指导，是搞好扶贫开发的主要形式

在扶贫开发工作中，根据各贫困村条件各异、差别较大、贫困户致贫原因不尽相同的实际，有针对性地开展扶贫开发工作。以增加贫困人口的收入为出发点，将发展作为解决贫困问题的关键，着力调整产业结构。种植业生产在提高粮食综合生产能力的前提下，大力发展优质饲草、中藏药材种植等特色产业，取得了一定成绩。畜牧业生产除了扩大养殖规模外，将牛羊养殖繁育作为中心环节，积极发展“舍饲圈养”，提高牲畜出栏率，带动了贫困地区经济的发展。

六、加强服务，抓好管理，是搞好扶贫开发工作的保证

在科技服务上，县、乡、村三级组织农业、畜牧技术人员和专家组成工作组，深入贫困村和贫困农户中，进行技术指导，坚持科技服务到现场，施工建设指导到现场，传授种养知识到现场，手把手地教，心贴心的搞服务。在项目管理上，严格按照《青海省产业扶贫专项资金管理办法》，大宗项目物资材料实行集中招标采购，减少了风险，提高了扶贫资金效益。

七、加强监督检查是保障

在项目实施过程中对项目户筛选、项目建设内容、工程建设方法等全部实行公示制度，使扶贫开发项目建设公开、公正，提高透明度，同时，在项目实施村，组成由村干部、贫困农民代表的项目监督小组，对项目工程建设实行全方位监督，保障项目工程的质量。同时注重加强日常监督检查和项目资金审计，根据《青海省产业扶贫专项资金管理办法》，对全县扶贫项目资金使用情况进行专项审计。

第二章  发展环境

“十三五”时期，湟中县将脱贫攻坚摆在更加突出的位置。既面临提前实现整体脱贫的历史机遇，又面临着发展环境复杂多变的严峻挑战。

第一节  贫困现状

一、贫困分布

湟中县2015年，全县共确定156个贫困村，其中重点贫困村98个，一般贫困村58个，重新识别建档立卡贫困户9672户、31418人。主要分布在田家寨镇、共和镇、上五庄镇、海子沟乡、大才乡、上新庄镇、多巴镇、拦隆口镇、鲁沙尔镇、土门关乡、西堡镇、甘河滩镇、李家山镇、康汉东乡、群加乡等16个乡（镇）和川街道办事处。

| 表2-1 湟中县“十三五”脱贫攻坚规划贫困村名单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 |  |  | 贫困村统计 |  |  |
| 市 | 县 | 乡镇 | 名 单 |  | 村数(个) |
| 合 计 |  | 16 |  |  | 156 |
| 西宁市 | 湟中县 | 田家寨镇 | 重点贫困村 | 安宁、卜家台、尕院、鸽堂、黄蒿台、拉尕、流水沟、马昌沟、坪台、群塔、沙尔湾、上营一、台口子、下洛麻、下营一、小卡阳、阳坡二、阳坡一、窑洞、阴坡、永丰、大卡阳 | 22 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 鲍家、丹麻、上洛麻、上营二、下营二、谢家台 | 6 |
|  |  |  | 小 计 |  | 28 |
|  |  | 共和镇 | 重点贫困村 | 上直沟、西岔村、萱麻湾、庄科脑、北村、西台、南村、葱湾、东台村、新湾 | 10 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 尕庄村、河湾村、木场村、押必、花勒城、后街、新庄 | 7 |
|  |  |  | 小 计 |  | 17 |
|  |  | 上五庄镇 | 重点贫困村 | 北庄村、友爱村、包勒村、北纳村、大一村、大二村、合尔盖村、纳卜藏村、黄草沟村、马场村 | 10 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 邦巴村、普崖村、峡口村、小寺沟村、业宏村、华科村 | 6 |
|  |  |  | 小 计 |  | 16 |
|  |  | 大才乡 | 重点贫困村 | 占林、前沟、中沟、上白崖、下白崖、扎子 | 6 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 立欠、措隆、马场、小沟儿、上后沟、下后沟 | 6 |
|  |  |  | 小 计 |  | 12 |
|  |  | 上新庄镇 | 重点贫困村 | 白石头、上台、尧滩、尧湾、马场 | 5 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 周德、黑城、新城、静房、申南、加牙 | 6 |
|  |  |  | 小 计 |  | 11 |
|  |  | 多巴镇 | 重点贫困村 | 年家庄村、拉卡山、洛尔洞 | 3 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 尕尔加、杨家台村 | 2 |
|  |  |  | 小 计 |  | 5 |
|  |  | 拦隆口镇 | 重点贫困村 | 后河、卡阳、民联村、民族村、上红村、峡口村、下红村 | 7 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 白崖二村、红林、拦二村、拦一村、南门二村 | 5 |
|  |  |  | 小 计 |  | 12 |
|  |  | 鲁沙尔镇 | 重点贫困村 | 阿家庄村、朱家庄村、青石坡村 | 3 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 上重台村、下重台村、石一村、石二村、吊庄村、地跃村 | 6 |
|  |  |  | 小 计 |  | 9 |
|  |  | 土门关乡 | 重点贫困村 | 下阿卡、上山庄、牙加、上阿卡村、秋子沟、贾尔藏村 | 6 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 下山庄、王沟尔村、业隆村 | 3 |
|  |  |  | 小 计 |  | 9 |
|  |  | 海子沟乡 | 重点贫困村 | 沟脑、东沟村、景家庄村、松家沟村、水滩、东沟脑村、海南庄村、薛姓庄村、顾家岭 | 9 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 万家坪村、王家庄村、总堡村、阿滩村 | 4 |
|  |  |  | 小 计 |  | 13 |
|  |  | 西堡镇 | 重点贫困村 | 羊圈沟村、张李窑村、青山村 | 3 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 丰台沟村 | 1 |
|  |  |  | 小 计 |  | 4 |
|  |  | 甘河滩镇 | 重点贫困村 | 黄二村、页沟村 | 2 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 东湾村 | 1 |
|  |  |  | 小 计 |  | 3 |
|  |  | 李家山镇 | 重点贫困村 | 阳坡、马圈沟、汉水沟村、恰罗村、金跃村、峡口、毛儿茨沟、塔尔沟 | 8 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 下坪、河湾 | 2 |
|  |  |  | 小 计 |  | 10 |
|  |  | 汉东乡 | 重点贫困村 | 冰沟村、后窑村 | 2 |
|  |  |  | 小 计 |  | 2 |
|  |  | 群加乡 | 重点贫困村 | 唐阳村、来路村 | 2 |
|  |  |  | 一般贫困村 | 上圈村、下圈村、土康村 | 3 |
|  |  |  | 小 计 |  | 5 |

湟中县的贫困问题具有“面广、程度深、返贫高”等特点，住房难、行路难、饮水难、上学难、就医难、增收难等问题依然存在。总体看，湟中县扶贫开发已进入啃“硬骨头”、攻坚拔寨的冲刺期。

二、贫困需求

湟中县2015年底识别确定建档立卡贫困户9672户、31418人，占全省贫困人口（52万人）的6.13%.根据贫困群众实际，贫困需求主要有：

需要通过发展特色产业脱贫的有5303户、19210人；通过转移就业脱贫的有4300户、16352人；通过易地搬迁脱贫的有1313户、4718人；通过教育支持脱贫的有1887人；通过低保兜底脱贫的有3362户、11251人；通过医疗保险和救助脱贫的有9672户、31418人；通过生态保护脱贫的有1341户、5200人。

第二节  面临挑战与困难

“十三五”时期，制约湟中县提前实现整体脱贫的深层次矛盾依然存在，在扶贫开发取得显著成效的同时，全县“十三五”加快整体脱贫面临一系列重点难点问题，脱贫攻坚面临重大挑战。

一、产业结构单一，产业选择培育难

湟中县贫困地区产业结构单一，产业化水平不高，产业链条短，科技贡献率低，加之缺乏有效带动贫困户的能人和龙头企业、专业合作社，致富产业选择培育难。多数贫困村经济结构单一，龙头企业、专业合作社或能人大户带动和辐射作用发挥有限，持续增收能力不强。四是制约产业发展要素多。技术、信息等制约要素作用明显，农技人员少，普及农业技术不到位，信息不灵，运输成本高，难以推动产业发展。扶贫到户产业需求项目零乱，小而散，一些种植业、养殖业项目属于短期效应，难以形成支柱产业。

二、农村基础设施薄弱，建设亟待加强

全县贫困村多比较偏辟，群众居住分散，自然条件差，交通不便，水利设施老化失修，基本公共服务不够到位，抵御自然灾害能力较弱，行路难、饮水难、用电难、上学难、就医难、居住条件差等问题还是比较突出。一些贫困村的基础设施建设仍很落后，生产生活资料相对匮乏，交通不便、信息不畅，发展相对滞后，脱贫成本高，难度较大，需要移民的比例上升。贫困地区公共服务总体不足。

三、增收空间狭窄，脱贫难度大

随着经济发展新常态和生态保护力度加大，二产给贫困农民提供的就业机会开始下降，湟中县贫困地区发展相对滞后，在加快整体脱贫的进程中，新旧矛盾相互交织，不平衡、不稳定、不协调的问题增多，这些重点难点问题加大了提前整体脱贫的难度。

四、投入不足，持续发展能力弱

一是资金投入难以满足群众需求。现有的贫困村基础条件和资源条件都较差，多在偏远地区，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，且群众改善生产生活条件愿望迫切，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。扶贫项目资金投入不足，建设标准难以达到规范要求，影响了扶贫项目建设效益的发挥。二是部门资金整合难。扶贫资金整合度不高，部门大多各自为战，撒胡椒面，难以发挥整体效益；互助资金量少且使用面小，发挥的作用有限。三是群众自我发展能力弱。群众“等、靠、要”思想较为突出，单打独斗难以发展一体化产业项目，且收入构成不合理，外出务工工资性收入比重较高，缺乏收入稳步增长的长效机制。

五、扶贫工作长效机制有待健全，返贫现象较为突出

扶贫开发工作与农村其它建设项目缺乏有效衔接，工作联系、项目对接、资金整合等方面相互之间协调不够，社会帮扶体系还未完全形成。部门之间合力不够，统筹协调能力弱。部分行业、部门和单位对扶贫开发的思想认识、重视程度和工作力度不同，实际效果差异性也较大，存在不平衡状况。因病因教致贫返贫现象较为突出，贫困人口脱贫与返贫相互交织，因重度残疾、重大疾病、年老体弱致贫所占比例较高。“因教返贫”的现象仍是常态，中高等教育费用在农村家庭经济支出中仍占相当大的比例，贫困人口脱贫抗风险能力弱。自然灾害、经营失败致贫等也占很大一部分。还有相当一部分贫困户是病残、精神障碍和无劳动力的“失能”群体，脱贫难度很大。

六、思想观念落后，脱贫能力素质有待增强

由于受地理环境、自然因素、历史条件及风俗习惯等因素制约，人均受教育程度低，文盲率高，文化水平低、思想观念落后，接受新生事物的能力差，进一步加剧了贫困人口散杂居地区的边远性，人员交往、物资交流和商品输出更加困难。经济来源主要靠传统的种植业、养殖业和部分外出务工收入，“等、靠、要”思想严重。特别是贫困地区广大群众思想观念落后，科技意识不强，生产经营能力较低，缺乏致富能力和发展门路，抵御风险和自我发展能力脆弱，是我县提前整体脱贫面临的最大障碍。

第三节  发展机遇和有利条件

“十三五”时期，湟中县脱贫攻坚面临实现提前整体脱贫的难得历史机遇。

一、将脱贫攻坚摆在更加突出的位置

党的十八大以来，党中央、国务院高度重视扶贫开发工作，把扶贫开发提升到了新的战略高度，十分关心、重视困难群众“脱贫困、奔小康”，并给予了西部地区更多的政策倾斜。“十三五”是全面建成小康社会的决定阶段。没有贫困地区的小康，没有贫困人口的脱贫，就不可能全面建成小康社会。针对“十三五”脱贫攻坚面临一系列重点难点问题，中央及省里将采取更有力、更有效的过硬举措，加快解决贫困地区基础设施和公共服务瓶颈制约，为贫困群众就业创业、脱贫致富创造有利条件，补齐脱贫攻坚的“短板”。

二、脱贫攻坚已具备较好的工作基础

“十二五”以来，湟中县通过实施各类扶贫项目，贫困人口大量减少，贫困地区面貌显著变化，为提前实现整体脱贫奠定了良好的工作基础。同时，经过这些年的实践探索，初步走出一条具有本县特色的扶贫开发路子，探索积累了不少的经验。“三基”建设的深入推进也为提前整体脱贫夯实了工作基础。这些有利于脱贫攻坚更好地扶到点上、扶到实处。

三、改革创新扶贫机制为脱贫攻坚提供重要的制度保障

湟中县将深化扶贫改革作为推进工作、解决突出问题的根本动力。推动精准扶贫机制，通过建档立卡工作，全县识别建档立卡贫困户9672户、31418人，做到底数清、任务清、责任清，完善精准扶贫机制；创建了扶贫开发金融服务承贷银行制度，为贫困户提供金融扶贫资金。

四、全县贫困人口规模相对较少

目前识别出的31418人建档立卡贫困人口，虽都是难啃的“硬骨头”，但绝对量减少。按照现有减贫进程测算，年均减少1万余人，全县只需三年时间，贫困人口就实现整体脱贫，还有二年巩固提升的时间。

五、困难群众脱贫致富的愿望非常强烈

随着湟中县扶贫开发工作的深入推进，农村牧区贫困人口整体生产生活水平不断提高，贫困群众更加期盼同步实现小康，脱贫致富的主观能动性和创造性在增强，许多贫困人口期盼过上更加有尊严的生活。同时，湟中县专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫、援青扶贫“四位一体”的大扶贫格局基本建立，全社会关注扶贫、参与扶贫、支持扶贫的氛围日渐浓厚，脱贫攻坚的大环境越来越好。

第三章  总体思路

第一节  指导思想

一、指导思想

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记关于扶贫开发工作的重要指示，紧紧围绕“四个全面”战略布局，按照省委十二届九次全会提出的“提前一年实现整体脱贫、再抓一年巩固提高”的总体要求，深入实施精准扶贫方略，改革创新扶贫开发机制，坚持精准帮扶与区域开发紧密结合、坚持脱贫攻坚与社会保障有效衔接、坚持脱贫攻坚与生态保护并重，采取特殊举措和过硬办法，强力推进“八个一批”脱贫攻坚行动计划、“十个专项”行业扶贫专项工程和五项保障机制，举全县之力，加大力度，加快速度，加紧进度，齐心协力打赢脱贫攻坚战，为到2020年全面建成小康社会创造必备条件。

二、基本原则

——坚持党政主导，分级负责。按照扶贫开发“省负总责、县、乡镇抓落实”的总体要求，落实各级党委和政府对本地区整体脱贫攻坚工作的主体责任，建立考核评价激励机制，确保脱贫攻坚各项任务落到实处。

——坚持突出重点，分类指导。以解决贫困群众最关心的安居、乐业、有保障和制约贫困地区经济社会发展突出问题为重点，根据贫困地区经济社会发展水平、扶贫对象现状，因地制宜制定脱贫攻坚政策，实行有差异的扶持措施。

——坚持问题导向，精准施策。针对不同原因、不同类型的贫困，采取不同的脱贫措施，对症下药、精准滴灌、靶向疗法，提高精准扶贫、精准脱贫的针对性和有效性。

——坚持创新机制，协调推进。以改革创新推动脱贫攻坚，健全完善与实现提前整体脱贫相适应的工作机制，协调推进整体脱贫攻坚与新农村建设、区域脱贫攻坚、生态保护建设。

——坚持广泛参与，合力攻坚。加强各相关行业部门的协调配合，广泛动员社会各界参与脱贫攻坚，激发贫困地区群众内生动力参与攻坚，统筹整合各类资源向贫困地区聚集，形成脱贫攻坚的合力。

——坚持量力而行，自力更生。充分考虑贫困地区贫困人口发展需求和实际可能，结合现有投资渠道和资金来源，合理确定建设任务、项目规模和建设时序。充分调动贫困地区贫困人口的主动性和创造性，尊重扶贫对象的主体地位，立足自身实现脱贫致富。

第二节  总体思路

全面贯彻落实《纲要》和中办发25号文件精神，按照省委十二届九次全会提出的总体要求和青海省扶贫开发局提出的“四年实现整体脱贫、一年巩固提升”的总体安排，以持续增加贫困人口收入为核心任务，以项目集中投入为抓手，以培育产业为根本，紧紧围绕“一条主线”（以精准扶贫为主线），突出“二个战场”（精准扶贫到村到户和区域脱贫攻坚），实施“八个一批工程”（即特色产业脱贫、转移就业脱贫、易地搬迁脱贫、生态保护脱贫、发展教育脱贫、医疗保险和救助脱贫、农村低保制度兜底脱贫、资产收益脱贫），大力推进“十个行业扶贫专项工程”（即交通扶贫、水利扶贫、电力扶贫、医疗卫生扶贫、通信扶贫、文化惠民扶贫、金融扶贫、科技扶贫、电子商务和市场体系建设扶贫、危房改造扶贫）。聚焦“六个精准”（聚焦全县建档立卡贫困村、贫困户，做到扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准），推进贫困村定期脱贫。

第三节  发展目标

一、总体目标

通过整体脱贫攻坚，2018年156个贫困村全部实现脱贫“摘帽”，贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全县平均水平，稳定实现农村牧区贫困人口三保障”三保障”目标。贫困地区基本生产生活条件明显改善，基本公共服务和社会保障水平明显提升，确保现有农村贫困人口全部脱贫。经过2年巩固提升，到2020年，扶贫开发由主要解决绝对贫困向减缓相对贫困转变，实现贫困地区基本公共服务主要领域指标接近全县平均水平，贫困农民整体素质得到显著提高，社会救助保障体系进一步健全完善，基本实现与全县同步进入小康社会。

二、具体目标

——基础设施目标。到2018年，解决100%贫困农户住房安全问题；贫困地区具备条件的贫困村100%实现通沥青（水泥）路；贫困村自来水普及率达到100%、贫困村集中供水率达到100%；在大电网覆盖范围内，解决贫困村生产生活用电问题。到2020年，贫困地区群众的居住条件得到明显改善；自来水普及率进一步提高；全面提高农村公路服务水平；加大农村牧区电网升级改造力度。

——基本公共服务目标。到2018年，贫困地区义务教育巩固率达到90%以上；贫困村实现有标准卫生室、有标准文化活动室、有综合服务中心；建立全县新型农牧业生产信息化科技服务体系；贫困户实现广播电视“户户通”达到100%，贫困村基本实现信息宽带网络全覆盖；贫困户新农村合作医疗参与率达到100%，农村最低生活保障实现应保尽保；社会救助体系进一步健全完善。到2020年，贫困地区群众获得的基本公共服务更加均等。

——产业发展目标。贫困地区农牧业经营主体建设新机制全面建立；旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫等新型扶贫产业基本建立。到2018年，贫困村农民专业合作组织建立比率达到60%；实现每个贫困村有1项优势主导产业，贫困户至少参与1项稳定增收项目，贫困群众自我发展能力进一步提高。到2020年，贫困地区初步构建特色支柱产业体系，防灾避灾能力不断提升。

——减贫任务目标。通过实施“八个一批”脱贫攻坚行动，到2018年，156个贫困村实现脱贫“摘帽”；贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全县平均水平。到2020年，全县区域性整体贫困问题得到全面解决，基本实现与全县同步进入小康社会。

——生态改善目标。到2018年，贫困地区生态文明建设得到进一步加强，生态建设补偿机制全面落实，贫困地区减灾防灾能力得到显著提高，因灾返贫现象基本得到解决。到2020年，贫困地区资源、环境、生态问题总体明显改善。

湟中县贫困地区贫困人口全面建成小康社会主要指标

| 发展目标 |  | 类 别 | 指 标 | 单位 | 2015年 | 2018年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体发展目标 | 减贫目标 | 贫困人口 | 2300元扶贫标准以下贫困人口数量 | 人 | 31418 | 全部脱贫 |  |
|  |  | 贫困村 | 建档立卡贫困村 | 个 | 156 | 全部摘帽 |  |
|  |  | 贫困县 | 国家、省级扶贫开发工作重点县和片区县数量 | 个 | 1 | 退出 |  |
|  |  | 收入 | 贫困农民人均纯收入 | 元 | 2963 | 3943 | 4771 |
|  |  |  | 农村居民可支配收入 | 元 | 10188 |  |  |
|  | 基础设施 | 交通 | 贫困村道路硬化率 | % | 33 | 100 |  |
|  |  |  | 贫困村通班车比率 | % | 33 | -- | -- |
|  |  | 饮水 | 贫困村自来水普及率 | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 贫困村集中供水率 | % | 100 | 100 | 100 |
|  | 基本公共服务 | 教育 | 贫困地区义务教育巩固率 | % | 97 | 98 | 98 |
|  |  |  | 15岁以上平均受教育年限 | 年 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | 医疗保险 | 贫困户新农村合作医疗参与率 | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 文化 | 贫困户通广播电视率 | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 信息化 | 贫困自然村通宽带比率 | % | 85 | 90 | 100 |
|  | 社会保障 | 养老保险 | 贫困户参加新型农村社会养老保险比率 | % | 100 | 100 | 100 |
|  | 安居 | 住房 | 贫困户危房改造比率 | % |  |  |  |
|  | 发展产业 | 贫困村农民专业合作组织建立比率 |  | % | 585 |  |  |
|  |  | 贫困户参与增收项目比率 |  | % |  | 100 | 100 |
|  |  | 每个贫困家庭掌握技能 |  | 门 | 1 | 1 | 1 |

第四章  主要任务

围绕“十三五”总体思路和发展目标，全县突出抓好以下主要任务：

一、精准脱贫机制更加成熟定型

按照扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准的要求，全面做好精准识别、建档立卡工作。加强贫困人口动态统计监测，建立精准扶贫台账，加强定期核查和有进有出动态管理，建立脱贫攻坚大数据平台，实现部门间、行业间资源共享。贫困村基层组织更加健全，保证每个贫困村都有第一书记和驻村工作队，每个贫困户有帮扶责任人。

二、激发贫困人口脱贫攻坚内生动力活力

坚决打赢脱贫攻坚战，必须充分调动贫困地区干部群众的积极性主动性、创造性，充分激发贫困地区脱贫的内生动力，形成外部多元化扶贫和内部自我脱贫的互动机制，确保如期实现脱贫攻坚目标。坚持贫困群众主体地位，建立贫困人口在脱贫对象确认、脱贫需求评估、脱贫项目选择、脱贫项目实施、脱贫效果监测等环节的有效参与机制，不断提高贫困人口自我组织、自我管理和自我发展能力，提高脱贫效果可持续性。

三、壮大贫困地区高原特色现代生态农牧业

坚持集约化、有机化、品牌化方向，加快转变农牧业发展方式，将贫困户纳入现代农牧业产业发展体系。提高户均产业扶贫投资标准，对有劳动能力和生产发展愿望的贫困人口，重点扶持特色种养业，充分尊重群众自主选择产业的权利，适宜发展什么就扶持什么，宜农则农，宜牧则牧，宜林则林，宜商则商，宜游则游。对有劳动能力，但自身没有经营能力的贫困人口，通过扶持农民专业合作社和龙头企业，发展特色种养、民族手工、乡村旅游、特色文化等优势产业，实现就地脱贫。加快一、二、三产业融合发展，让贫困户更多分享农牧业全产业链和价值链增值收益。有条件的县要积极建立扶贫产业园，扶持建设一批贫困人口参与度高的特色农林牧业生产基地，辐射带动贫困地区和贫困户延伸产业链条，提高附加值。

四、加快补齐贫困地区发展的基础设施短板

优先解决道路、饮水、电力、通信等制约贫困地区发展的突出问题。实施贫困村路网通工程。加快推进贫困村通乡硬化路建设。加强贫困地区抗旱水源建设、中小河流治理、山洪地质灾害防治及水土流失综合治理。实施饮水安全巩固提升工程，提高自来水普及率，适度提高集中供水率。加大农网建设力度，实现国家电网全覆盖。采取集中式与分布式相结合的方式，加快推进光伏扶贫工程建设。加快推进广播电视户户通和实现数字广播电视全覆盖。有条件的贫困村优先安排环境整治和高原美丽乡村建设。

五、着力提升贫困地区基本公共服务水平

加强医疗卫生保障。加快贫困村卫生室建设，改造升级贫困村卫生室。强化贫困村医生队伍建设，加大业务培训力度，支持贫困地区实施全科医生特设岗位计划，提高基层医疗卫生服务水平。建立省级医疗机构结对帮扶贫困地区县级医院及乡镇卫生院制度。全面实施贫困地区重大公共卫生项目，力争让贫困地区群众享有全省同等的基本公共卫生和基本医疗服务。实施文化惠民工程，深入推进贫困地区文明村镇和文明家庭创建工作。继续实施农村公益电影放映工程。

六、贫困人口收入和生活水平明显提高

坚持因人因地分类施策，因贫困原因施策，“要扭住精准，做到精准扶贫、精准脱贫，精准到户、精准到人，找对‘穷根’，明确靶向”。在精准识别的基础上，通过实施“八个一批”脱贫攻坚行动计划，切实增强贫困群众的获得感。到2018年，贫困村全部退出，贫困人口全部脱贫，贫困人口人均可支配收入达到4000元以上。贫困地区农村居民人均可支配收入增长幅度高于全省平均水平。打赢脱贫攻坚战，要更加注重提高脱贫效果的可持续性，一是要充分发挥基层党支部的堡垒作用；二是要真正找对路子；三是必须保证脱贫的可持续性，通过贫困人口自己的努力、增强造血机制，其自身生存和发展才有较好的基础，脱贫才具有可持续性。贫困村分年度退出计划详见表4-1。

| 表4-1 湟中县贫困村分年度退出计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡(镇)名 | 小计 | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  |
|  |  | 个数 | 村名 | 个数 | 村名 | 个数 | 村名 |
| 大才乡 | 12 | 3 | 立欠、上白崖、占林 | 4 | 马场、上后沟、下后沟、扎子 | 5 | 上措隆、前沟、下白崖、小沟儿、中沟 |
| 多巴镇 | 5 | 1 | 杨家台 | 2 | 尕尔加、年家庄 | 2 | 拉卡山、洛尔洞 |
| 甘河滩镇 | 3 | 1 | 页沟 | 2 | 东湾、黄二村 |  |  |
| 共和镇 | 17 | 5 | 河湾村、后街、花勒城、木场村、新庄 | 5 | 葱湾、尕庄村、上直沟、西岔村、萱麻湾 | 7 | 北村、东台村、南村、西台、新湾、押必、庄科脑 |
| 海子沟乡 | 13 | 3 | 阿滩村、海南庄村、王家庄村 | 3 | 景家庄村、松家沟村、总堡村 | 7 | 东沟、东沟脑村、沟脑、顾家岭、水滩、万家坪、薛姓庄 |
| 汉东乡 | 2 | 1 | 后窑村 | 1 | 冰沟村 |  |  |
| 拦隆口镇 | 12 | 3 | 卡阳、南门二村、下红村 | 4 | 红林、民联村、民族村、峡口村 | 5 | 白崖二村、后河、拦二村、拦一村、上红村 |
| 李家山镇 | 10 | 2 | 河湾、峡口 | 4 | 金跃村、恰罗村、塔尔沟、下坪 | 4 | 汉水沟村、马圈沟、毛儿茨沟、阳坡 |
| 鲁沙尔镇 | 9 | 2 | 地跃村、吊庄村 | 3 | 上重台村、石一村、下重台村 | 4 | 阿家庄村、青石坡村、石二村、朱家庄村 |
| 群加乡 | 5 | 1 | 土康村 | 2 | 上圈村、下圈村 | 2 | 来路村、唐阳村 |
| 上五庄镇 | 16 | 3 | 马场村、普崖村、峡口村 | 5 | 邦巴村、华科村、黄草沟村、小寺沟村、业宏村 | 8 | 包勒村、北纳村、北庄村、大二村、大一村、合尔盖村、纳卜藏村、友爱村 |
| 上新庄镇 | 11 | 1 | 黑城 | 4 | 白石头、马场、申南、周德 | 6 | 加牙、静房、上台、新城、尧滩、尧湾 |
| 田家寨镇 | 28 | 5 | 鲍家、流水沟、下洛麻、阳坡一、窑洞 | 8 | 安宁、卜家台、丹麻、坪台、上营一、 台口子、阴坡、永丰 | 15 | 大卡阳、尕院、鸽堂、黄蒿台、拉尕、马昌沟、群塔、沙尔湾、上洛麻、上营二、下营二、下营一、小卡阳、谢家台、阳坡二 |
| 土门关乡 | 9 | 1 | 下阿卡 | 2 | 上阿卡村、上山庄 | 6 | 贾尔藏村、秋子沟、王沟尔村、下山庄、牙加、业隆村 |
| 西堡镇 | 4 | 1 | 丰台沟村 |  |  | 3 | 青山村、羊圈沟村、张李窑村 |
| 总计 | 156 | 33 |  | 49 |  | 74 |  |

第五章  重点建设工程

“十三五”期间，湟中县脱贫攻坚要扎实推进“八个一批”脱贫攻坚行动计划，加快实施“十个行业扶贫专项工程”，积极开展社会帮扶脱贫工程。

第一节  “八个一批”脱贫攻坚行动计划

一、发展产业脱贫一批

立足资源优势，培育和壮大特色产业，促进特色种植业、养殖业和生态畜牧业发展，支持发展农畜产品精深加工业、民族手工业和劳动密集型产业。因地制宜推进贫困村特色产业体系建设，加快贫困村“一村一品”产业培育，积极培育扶贫龙头企业、农民合作社、专业大户、家庭农牧场、职业农民和互助资金组织等新型农业经营主体，完善利益联结机制，提升辐射带动贫困农民增收能力，带动群众增收致富。加快特色产业基地建设，按照“一产业一规划一政策”支持发展扶贫产业园区建设，改造提升传统产业，拓展产业链，把资源优势转化为产业优势，带动贫困群众持续稳定增收。对有劳动能力、可以通过生产和务工实现脱贫的5305户19210名贫困人口，有针对性地扶持其发展特色产业脱贫。

专栏1                    特色产业脱贫工程

种植业：项目共扶持建档立卡贫困户1805户6331人，建立设施农业产业扶贫基地2处，发展蔬菜、马铃薯、中药材、饲草种植产业等。

养殖业：项目共扶持建档立卡贫困户3161户11685人，主要发展奶牛、肉牛、肉羊、生猪、家禽养殖等。

林业：实施林下种养业项目的农村专业合作社，带动当地贫困户1-2名就业，实现脱贫。

农副产品加工产业：实施粉条加工、面食加工、蚕豆加工、酸奶加工等项目。项目共扶持建档立卡贫困户52户169人。

民族工艺品加工产业：积极支持有技能、有条件的贫困户发展以手工制造为主的唐卡、铜银器加工业。项目共扶持建档立卡贫困户29户87人。

乡村旅游及服务产业：大力发展果蔬采摘旅游，支持贫困户发展乡村旅游服务业，建设林家乐，农、藏家乐等项目。项目共扶持建档立卡贫困户40户155人。

运输产业：大力发展个体运输服务业，支持9乡镇27个村86户贫困户通过扶贫小额贴息贷款开展运输活动，采取雇佣驾驶运输或自购车辆运输的方式。

二、易地搬迁脱贫一批

对“一方水土养活不起一方人”的贫困人口，坚持“政府主导、群众自愿、积极稳妥、分类实施”的原则，采取行政村内就近集中安置、建设移民新村集中安置、依托小城镇、乡村旅游区安置、插花安置和投亲靠友等其他方式安置。运用货币化移民模式，对愿意自主进城定居的贫困家庭，给予一次性货币补贴。通过易地扶贫搬迁脱贫1131户4033人。

加大资金投入，优先安排实施易地搬迁集中安置区的基础设施和公共服务设施建设。制定特殊政策，通过调拨、转让或集中进行土地开发等方式，解决搬迁贫困户宅基地、口粮田。用好城乡建设用地增减挂钩政策、土地整治政策、地质灾害避让搬迁政策、生态移民政策等，解决部分搬迁资金。按照不同类型，采取差别化政策，适当提高搬迁贫困户户均补助标准，加大扶贫贷款跟进支持力度，减轻贫困户自筹负担。对自主搬迁的贫困户，要合理引导、规范管理、强化服务，研究解决子女入学、社会保障等问题，方便群众生产生活。完善搬迁后续产业扶持政策，确保搬迁对象有业可就、稳定脱贫。

专栏2                      易地扶贫搬迁工程

易地扶贫：采取集中安置和自主安置的方式，共搬迁安置10个乡镇31个村的1131户4033人。

三、转移就业脱贫一批

实施职业技能提升和转移就业培训工程。统筹整合各类培训资源，开展订单、订岗、定向培训，推进培训、鉴定、输转一体化。大力开展针对贫困劳动力的“雨露计划”培训、新型农民培训和职业学历教育资助工程，确保有意愿的贫困劳动力都能掌握1门致富技能，实现靠技能脱贫致富。大力开展贫困村致富带头人培训，增强带领贫困农民脱贫致富的示范引领能力，以创业带动就业，推动大众创业、万众创新。支持家政服务、物流配送、养老服务等产业发展，拓展贫困劳动力就业务工渠道。通过转移就业脱贫7295人。

劳动力短期转移就业培训。支持各类培训机构开展订单、定向培训，加强与发达地区职业院校联合办学。落实统筹规范城乡劳动力技能培训工作的各项措施，发挥“雨露计划”培训项目的积极作用，开展多种形式的转移就业培训，优化资源配置。鼓励农村劳动力参加职业技能考核鉴定，对参加职业技能鉴定的农村劳动力给予补助。鼓励本地区企业以“工读结合、半工半读”等形式对农村劳动力进行岗前培训。对培训合格的农村劳动力在创业、就业等方面给予优先支持，促进进城务工人员向高素质产业工人的转型。对符合条件的农村青年务农创业和农民工返乡创业项目给予补助和贷款支持。

针对规划区贫困村劳动力定期开展种养技术培训，提高农牧业技术服务水平。组织青壮年劳动力，参与刺绣、电焊工培训、驾驶员、挖掘机培训等职业技能培训。

职业教育培训。对贫困家庭实行学历教育贫困“两后生”进行补助，并按规定给予生活费补贴。支持农村贫困家庭新成长劳动力接受中等职业教育并给予生活费、交通费等特殊补贴。落实中等职业教育农村学生免学费政策，落实国家助学金政策。对贫困户中接受高等职业、中等职业教育和一年以上技能培训的在校学生，给予适当补助。

致富带头人创业培训。加大对村干部、农民专业合作社负责人、到村任职大学生等致富带头人的创业培养；加大对农村致富带头人、农村技能服务性人才和种养大户以及农机大户等生产经营型人才的培训。加大人才培养的资金支持，通过项目、资金、培训等方式扶持农村致富带头人，开展“致富能人”、“技术能手”等评选活动。鼓励和支持贫困地区致富带头人创业，组建经济合作组织、协会、技术中介服务机构。加大对农民植保员、防疫员、信息员等农村技能服务型人才和种养大户、农机大户等生产经营型人才的培养。对农村青壮年农民进行订单式培训，培育农村技术骨干。

专栏3                  转移就业脱贫工程

劳动力转移就业培训：针对贫困村劳动力定期开展种养技术培训，提高农牧业技术服务水平。对贫困户家庭中的7295名劳动力实施转移就业培训，主要培训刺绣、电焊工、驾驶员、挖掘机培训等职业技能培训；完成对156个贫困村中的312名高校毕业生开展高校毕业生能力提升培训；200名高校毕业生开展创业培训。 职业教育技能培训：帮助建档立卡的贫困家庭子女接受中等职业教育。如果贫困家庭子女中的初中应届毕业生无法被普通高中录取，则100%纳入中等职业教育范围。构建职业教育培训中心、乡镇成人文化技术学校和村成人文化技术学校三级网络平台，开展现代农业职业教育与技术培训。通过劳动力就业技能培训，帮助贫困家庭脱贫致富。

四、教育脱贫一批

加快实施教育脱贫工程，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，阻断贫困代际传递。坚持全面覆盖、精确到人的原则，以提高贫困人口受教育年限和劳动者技术能力为重点，努力构建到村、到人的教育精准脱贫体系。全面普及15年免费教育，大力发展职业教育。扩大学前教育资源覆盖面，支持贫困家庭幼儿接受学前教育；改善中小学基本办学条件，加快标准化建设。通过远程教育，扩大优质教育资源共享范围，逐步实现贫困地区中小学宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通。实施十五年免费教育计划。拓宽贫困地区乡村教师补充渠道，积极争取扩大农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施规模。继续实施义务教育阶段学生营养改善计划。

专栏4                   教育脱贫工程

贫困村学校建设：全面改善156个贫困村中的58所学校的办学条件，提高贫困村学校办学水平和教育质量。

贫困家庭学生资助：对学前教育贫困家庭幼儿免除保教费；免除贫困家庭学生的学费、书本费、住宿费等，并给予生活补助；继续实行全部免费教育。同时对残疾儿童继续实行十五年免费教育；对高中阶段贫困家庭学生实行免学费教育。另外，义务教育阶段学生实行全免费教育。以及对贫困家庭大学生进行资助。继续实施义务教育阶段学生营养改善计划。

五、医疗救助脱贫一批

进一步完善医疗救助制度，构筑基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重医疗保障”，维护贫困人口健康权益，提高贫困人口健康素质，有效遏制和阻止因病致贫、因病返贫。进一步提升贫困地区医疗技术水平，加大贫困人口医疗保障力度，提高医疗救助水平和扩大覆盖范围，促进医疗服务、医疗保障、医疗救助和扶贫政策的有效衔接。实施贫困人口就医“一减七免”、医疗服务“十覆盖”，减轻贫困人口就医负担；建立参保专项补助制度，确保贫困人口全部纳入医疗保险范围，充分享受医疗保险待遇；实施贫困人口医疗救助和重特大疾病医疗救助政策，进一步提高医疗救助水平，发挥医疗保障和救助政策的集成优势。

专栏5                  医疗救助脱贫工程

医疗救助：代缴医疗保险全县9672户31418名建档立卡贫困人口，每人每年缴费100元预算；对建档立卡贫困人口中3823名的慢性病救助对象，实行家庭责任医生签约服务，每年开展一次免费健康体检；对2257名建档立卡贫困人口中的残疾人，积极采取各种有效的措施，加大帮扶救助力度；对建档立卡贫困人口中精神病患者，按标准给予救助；对0-7岁贫困残疾儿童实行抢救性康复救助，按照残疾类别康复训练、矫形器装配等费用救助。

六、生态保护脱贫一批

坚持生态保护优先，建设生态文明先行区，积极探索生态保护脱贫的新路子。对农区重点林区、草场面积较大地区的贫困户，适当增加生态管护岗位。力争有生态保护任务的地区每个贫困户有1名生态管护员，以保生态增就业，实现稳定脱贫。在稳定现有生态补偿政策的基础上，健全完善湿地、草原等生态补偿机制，加大重点生态功能区转移支付力度。通过实施生态保护，脱贫1341户5200人。

专栏6                   生态保护脱贫工程

公益林管护岗位：新增林业生态保护岗位132人。 天保管护岗位：招聘林场辖区内所在村的贫困人员120人。 村庄绿化岗位：设立贫困户绿化成果管护岗位63人。

七、低保兜底脱贫一批

进一步加强最低生活保障制度与扶贫政策和其它社会保障制度的衔接，落实最低生活保障政策和各项扶贫帮困措施，充分发挥低保制度的“兜底”作用。加大最低生活保障资金投入力度，实行全县农村最低生活保障标准与扶贫标准“两线合一”。对无劳动能力的家庭以及经产业帮扶、就业帮助后仍无法摆脱贫困的特殊贫困人口和残疾人，实行政策性保障兜底。对符合条件的贫困家庭及时纳入最低生活保障范围，做到应保尽保。对因灾、因病等原因造成的临时致贫或返贫群众，加大医疗救助、临时救助等专项救助力度，减少因灾、因病返贫现象发生。建立民政与扶贫部门年度核查工作机制，对通过帮扶已经达到脱贫标准的农村低保户应及时退出低保范围。加快完善城乡居民基本养老保险制度，适时提高基础养老金标准，提高保障水平。健全完善贫困残疾人口生活和护理保障制度。确保全县贫困人口按期实现整体脱贫，与全省人民同步迈入小康社会。

专栏7                  低保兜底脱贫工程

低保政策兜底：在全县建档立卡贫困村中，通过低保政策扶持贫困人口3295户、11139人。

八、资产收益脱贫一批

结合发展特色扶贫产业，在不改变用途的情况下，财政专项扶贫资金和其他涉农资金投入设施农牧业、特色养殖、乡村旅游、光伏建设等项目形成的资产，具备条件的可折股量化给贫困村和贫困户，尤其是发展产业选择难和无经营能力的贫困户。探索将扶贫资金通过量化折股的方式配置给贫困户，入股参加农林牧业龙头企业、农民专业合作社、家庭农牧场或互助资金组织等，创新带动贫困户增收的有效机制。运用政府购买扶贫社会服务方式，将财政专项扶贫资金委托给有社会责任、讲诚信、有实力的实体经济，开发把贫困户纳入旅游业、光伏业等业态的扶贫新模式，拓宽贫困群众增收渠道。支持农民专业合作社和其他经营主体通过土地、草场、林地等资源入股、扶贫资金出资折股到户等方式参与产业发展，建立长期受益的利益联接机制。贫困地区水电、矿产等资源开发，赋予土地、草场被占用的村集体股权，让贫困人口分享资源开发收益。通过资产收益扶贫，到2020年使每个自身没有经营能力和发展产业选择难的建档立卡贫困人口人均可支配收入达到国家扶贫标准，实现长期增收、稳定脱贫。

专栏8                     资产收益脱贫工程

光伏扶贫：新建光伏电站2处。接纳21MW分布式光伏发电。

第二节  “十个行业”专项扶贫工程

一、交通扶贫

加大对农村公路贫困村安全生命防护工程的拓宽、升级改造步伐，加大农村公路建设资金投入力度，分类提高贫困地区乡村公路建设补助标准。加快推进贫困地区通乡油路、通村道路硬化、乡道路改善等工程建设，使所有具备条件的建制村全部实现沥青（水泥、砂石路）路，切实解决贫困地区的道路交通问题。

专栏9                   交通扶贫专项工程

村道硬化：建设易地搬迁31个行政村64.639公里。

桥涵工程：配套桥梁26座；危桥改造4座。

二、水利扶贫

计划实施饮水安全巩固提升工程，强化水源保护，发展适度规模集中供水，大力提高集中供水率、自来水普及率、供水保障率、水质合格率，构建精准到户的饮水安全保障体系。改善灌溉渠道等，有效提高灌溉保障率。

专栏10                  饮水安全和灌溉保障

农田水利配套：改建各类渠道长505.793km、改建及新建各类渠系建筑物5846座，新建小型泵站1座。项目涉及贫困户1465户4541人，改善灌溉面积64666亩。新建机井2眼，蓄水池2座，灌溉供水管道16km。

饮水安全：修建引水口、蓄水池、闸阀井等各类建筑物1704座；埋设溢水管、主管道、配水管及管网1268.682km。项目涉及116个村的贫困户4292户14654人。

水土流失治理：治理水土流失面积106.2km2，其中水平梯田1335.52hm2 ,水保造林4247.40 hm2,封禁治理4987.21hm2,人工种草50hm2，谷坊10座，田间道路18.33km，田间道路排水沟21.08km。项目涉及65个村的贫困户2238户7115人。

水源保障：新建中小型水库4座，总库容1266.42万m3，改善灌溉面积2.074万亩。项目涉及33个村的贫困户2346户7750人。

三、电力扶贫

加快实施贫困地区农网升级改造和光伏工程，重点解决贫困村供电设施落后、供电能力不足的问题，全面提升配网供电能力和供电质量。

专栏11                   电力扶贫专项工程

贫困村电网升级改造：在15个乡镇155个村实施电网升级改造项目，项目涉及贫困户4954户16754人。

四、医疗卫生扶贫

推动实施以“一免十减”医疗扶贫工程。强化贫困地区基础设施、基本装备建设。加大人才培养力度，全面强化医疗精准扶贫和健康促进，满足贫困地区、贫困家庭、贫困人口就医需求，保障贫困人口不得病，少得病，早诊治，有效缓解因病致贫、因病返贫现状，提升贫困地区家庭的健康和幸福指数。加强贫困地区乡（镇）、村二级医疗卫生服务体系建设，改善基层卫生机构设施条，实现所有乡镇卫生院、村卫生室标准化建设全部达标。加强贫困地区乡村医生队伍建设，调高待遇，强化培训，提高医疗卫生服务水平。深化医疗卫生对口支援。

专栏12              医疗卫生扶贫专项工程

卫生室建设：新建卫生室31个，共计1860m2；改扩建卫生室33个，共计660m2。

村医培训：培训村医314人次。

公共卫生服务协作组：建立58个协作组。

乡镇卫生院人员培训：培训乡镇卫生院人员346人次。

设备配置：村卫生室设备配置156套；乡镇卫生院设备配置14套。

五、通信扶贫

加快推动贫困地区电信网、广电网、互联网三网融合和资源共享，统筹有线、无线和卫星三种覆盖方式，推进电视户户通、广播村村响，加快贫困村宽带网络建设步伐，基本实现贫困村信息宽带网络全覆盖，大幅度提升贫困地区信息化应用水平。

专栏13                  通信扶贫专项工程

移动基站：新建移动基站65处，配备无线设备及传输设备等。

4G移动网络信号覆盖工程：实施4G移动网络信号尚未覆盖的156个贫困村4G移动网络信号覆盖工程，实现所有贫困村以4G信号为基本平台的联通信号网络。进行4G移动信号网络优化工程，对信号不强、传输速率较差的基站进行检查完善。配备FDD-BBU设备156套、FDD-RRU设备325套、天线325付，光缆线路314.5公里，IPRAN设备139套。

电信通信网络建设工程：对58个贫困村的光网进行新建和78个贫困村的铜缆进行光网改造。对全县3G网络进行升级，实现所有贫困村3G网络全部升级为4G信号为基本平台的电信信号网络。计划对所有贫困村的光网进行网络优化。

国标地面数字电视覆盖网优化站点建设工程：架设220V低压线路8.83km，布设46根桅杆及46块计量表，完成46个国标地面数字电视覆盖网优化补点工程，实现全县地方台节目覆盖率达到98%。

六、文化惠民扶贫

加快乡（镇）、村级图书馆、文化馆等文化场所建设，建设幸福美丽新村文化院坝。推进“视听乡村”、农村电影放映、农家书屋等文化惠民工程，实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、牧民定居点惠民工程。

专栏14                   文化惠民扶贫

基层综合性文化服务中心项目：每年为文化信息资源共享工程、农家书屋图书更新、文化活动、电影放映、体育活动等专项支持开展各类文体活动。

体育广场、健身器材项目：在51个行政村建设文化广场；37个行政村未配发体育健身器材。

贫困村“文化进村入户”项目：109个贫困村实施“文化进村入户”项目。

村级广播电视：在全县贫困村村级综合文化服务中心建立村级广播室，使全县156个贫困村村级综合文化服务中心实现广播室全覆盖。

七、金融扶贫

进一步加大金融扶持投入力度，积极推进金融服务向贫困地区延伸，不断完善贫困地区乡村金融服务体系。鼓励政策性、商业性和合作性金融机构，积极参与扶贫开发金融服务工作。着力解决扶贫对象融资难、融资贵、担保难的问题。大力撬动市场信贷资金支持扶贫产业发展，增强贫困地区的内生动力和发展活力，加快推进扶贫对象脱贫致富和区域经济快速发展。同时，把互助资金与信贷扶贫贴息贷款结合起来，形成互利互补，增强贫困村发展后劲，巩固金融扶贫开发成果。重点支持能够带动贫困户脱贫致富的产业园区、产业化龙头企业、专业合作组织、能人大户和已建档立卡的贫困户等；重点选择发展与扶贫开发关联度高，扶贫对象能够广泛参与的种植业、养殖业、手工业、乡村旅游业、民族文化产业和农畜产品加工业，易地扶贫搬迁项目及后续产业等。

专栏15                     金融支撑扶贫

符合信贷条件的专业合作社、家庭农牧场等农牧业经营主体。

“金穗服务惠万家”工程：市县财政注入担保公司担保基金3000万元，大力推进“金穗服务惠万家”工程，设立“扶贫贷”、“惠民贷”和“产业贷”子产品。

农信社贷款：农信社按财政注入担保金1200万元的5倍发放贷款，每年放贷规模达到6000万元。

青春创业扶贫小额贷款：分年度安排担保资金和贷款贴息，专项用于青春创业项目贷款担保。

八、科技扶贫

加大科技攻关和成果转化力度，大力推广增产增收新技术，健全完善农牧科技服务和技术推广体系。加快科技扶贫示范村和示范户建设。充分发挥现代信息网络作用，为贫困村、贫困户提供生产技术、县场信息、政策咨询。继续选派科技扶贫团、科技特派员、科技副县长、科技副乡长到贫困地区工作。鼓励科技人员到贫困地区领办创办产业项目。广泛开展科技人员一对一到户帮扶指导。加强科技培训和科普宣传，突出抓好种养大户、家庭农牧场主、农牧业合作社骨干的培训。

专栏16                   科技扶贫专项工程

科技扶贫：建立以信息化为基础实现精准管理、以科技服务为切入点实现技术支撑，以技术专家优化产业规划、以电商交易为载体解决产品销路，以壮大农产品加工和社会信息化扶贫作为突破口，形成科技扶贫与信息化扶贫相结合的新模式，对15个乡镇30个村进行科技扶贫。

九、电子商务和市场体系扶贫

加大“互联网+”扶贫力度，推进贫困县电商扶贫，拓展特色农畜产品网上销售渠道。加快贫困地区物流配送体系和公益性交易市场建设，支持商务、邮政、供销社等系统在贫困地区建立服务网点，推动贫困地区农畜产品进城，促进工业消费品和农业生产资料下乡。加强农村牧区电商人才培训，对贫困家庭开设网店给予网络资费补助、小额信贷等支持，扩大信息进村入户的覆盖面。全面提升贫困地区电子商务应用水平，提高利用电子商务销售特色农畜产品的交易额，明显改善贫困地区生产生活条件和消费环境，有效提升贫困人口人均收入水平。

专栏17               电子商务和市场体系扶贫专项工程

电子商务和市场体系扶贫：通过实施电子商务进农村示范县项目，建成16个乡镇电子商务服务站，156个贫困村电子商务服务网点，乡镇电子商务服务网点覆盖率达到100%以上。在多巴、鲁沙尔等镇，新建或升级改造5个标准化农贸市场。

十、危房改造扶贫

完善贫困村住房建设规划，将住房困难的贫困户纳入住房建设规划中，解决他们的住房问题，确保住有所居、住得安全。推进农村危房改造政策向贫困地区倾斜，整合使用危房改造、抗震设防、灾损农房恢复重建、贫困残疾人危房改造等资金，重点支持贫困户危旧房改造，提高贫困户危房改造补助标准。

专栏18                危房改造扶贫专项工程

农村危旧房改造：建档立卡贫困户1788户进行农村危旧房改造。

高原美丽乡村建设：新建村级活动室23277m2、文化广场28.8万m2，凉亭213座、廊坊563m、护栏16335m；安装太阳能路灯15672盏；土改砖墙128.4万m2、墙体粉饰33.8万m2；人行道铺砖19.4万m2、道路硬化69.45万m2、铺设道牙石55.54km、桥梁96座；衬砌边渠248km、河道浆砌石8.56万立方米；配置垃圾车138辆、垃圾箱3100个、垃圾桶32262个、垃圾填埋点163处；新建卫生厕所14411座；打造人文景点67处；村庄绿化23.8万株；文化墙及花栏墙7170 m2、桥梁2座、浆砌石1583 m3；改造院门1594个。

第三节  社会帮扶脱贫工程

创新援助形式，丰富援助内容，优化援助结构，提升援助效益，推动对口援助单位向全方位、多层次、宽领域纵深发展。协调做好定点帮扶、企业帮扶、军队帮扶以及社会组织等社会帮扶工作。

一、东西扶贫协作

建立健全东西部扶贫协作精准对接机制，确保帮扶资源主要用于贫困村、贫困户。进一步加强与援助省市及企业的产业对接和项目合作，注重发挥市场机制作用，鼓励和引导支援省市企业及援青企业来本县对接合作项目，促进全县特色优势产业发展和产业结构转型升级。加快形成东西协作发展新常态的体制机制和发展方式，积极探索新时期东西扶贫协作的有效途径，努力构建社会帮扶、企业合作、人才交流、产业联动、经贸互动、技术拉动、就业带动的新机制，促进东西扶贫协作工作再上新台阶。

二、定点帮扶

深化定点扶贫工作，加强组织领导，发挥自身优势，创新帮扶形式，科学制定发展规划，帮助调整农牧业结构，加强劳动力技能培训，扩大转移就业，多渠道引进项目资金，加快基础设施建设，着力解决民生等社会事业。定期组织开展“送温暖、献爱心”活动。负责定点扶贫的综合协调，制定定点帮扶工作考核评价办法。各帮扶单位要落实责任人，加强工作协调，督促指导联系单位做好定点扶贫工作，协助开展考核评价工作，促进定点扶贫取得实效。

强化干部驻村联户工作。充分发挥驻村工作队作用，配合地方政府采取“一帮一、一帮多、多帮一”等形式，精准对接，认真履职。派驻单位要加强组织领导，落实干部驻村工作领导责任，主要领导是第一责任人，分管领导具体负责驻村干部帮扶工作。主动加强与帮扶村的沟通联系，结合各自职责，认真开展调查研究，确定帮扶重点，明确工作目标，落实帮扶措施，切实帮助帮扶村解决实际问题。

三、企业帮扶

充分发挥工商联的桥梁纽带作用，鼓励引导民营企业参与扶贫开发。大力倡导企业社会责任，鼓励企业采取多种方式，推进集体经济发展和农民增收。加大实施“百企帮百村、百企联百户”精准扶贫行动，形成大企帮村、小企帮户，一村多企、一企多户的帮扶格局。进一步动员国有和非公有制企业深入开展形式多样、内容丰富的“村企共建”活动。充分发挥民营企业资金、技术、市场、管理等优势，鼓励民营资本与贫困地区产业扶贫、专项扶贫资金相结合，通过资源开发、产业培育、市场开拓、村企共建等形式到贫困地区投资兴业、培训技能、吸纳就业、捐资助贫，发挥辐射和带动作用。同时，设立企业扶贫光荣榜，定期组织评选对脱贫攻坚做出突出贡献的优秀民营企业和先进个人，并向社会公告。

四、军队帮扶

根据中央军委政治工作部、国务院扶贫办《关于打赢脱贫攻坚战的意见》要求，结合自身实际，落实精准扶贫、精准脱贫的基本方略，充分发挥军队优势和作用，以更大的决心、更实的举措，按照“就地就近、有所作为、量力而行”的原则，重点推进扶持发展特色优势产业、实用技能培训、协助教育扶贫、搞好医疗扶持、帮建基层政权组织、帮助改善生产生活、参与生态保护、支持乡风文明建设、搞好宣传教育等工作任务，部队生活物资采购注重向贫困地区倾斜，助推打赢脱贫攻坚战提前实现整体脱贫。

五、社会组织帮扶

广泛动员社会各界参与扶贫。积极倡导“我为人人、人人为我”的全民公益理念，发挥工会、共青团、妇联、残联、工商联、社会团体、基金会、协会等组织的优势，广泛动员社会各阶层和各领域人士，通过爱心捐赠、结对帮扶和公益消费等多种形式参与扶贫，开展丰富多样的体验走访实践活动，畅通社会各阶层交流交融、互帮互助的渠道。大力支持社会工作专业人才和扶贫志愿者发挥作用。鼓励支持青年学生、专业技术人员、退休人员和社会各界人士参与扶贫志愿者行动。各级政府和有关部门要对社会组织开展扶贫活动制定出台相应政策、提供信息服务、业务指导，鼓励其参与社会扶贫资源动员、配置和使用等环节，构建充满活力的社会组织参与扶贫机制。

第六章  投资估算和资金来源

第一节  估算依据

实施规划建设项目的技术标准和单位投资标准主要按照国家标准执行，无国家标准的按照青海省相关行业标准和典型设计确定。

一、青海省水利厅2009年颁布的《青海省水利水电建筑工程预算定额》；

二、青海省水利厅2009年颁布的《青海省水利工程设计概（估）算编制规定》；

三、青海省建设厅颁发的《青海省建筑工程预算定额》；

四、《青海省人民政府办公厅转发省交通厅“关于青海省2004—2005年农村公路建设实施方案的通知”》；

五、《关于青海省公路建设工程概算、预算编制办法补充规定》青交公（2008）364号；

六、《电力工程建设投资估算指标送电线路工程》中华人民共和国国家经济贸易委员会，2001年8月30日；

七、关于印发《青海省职业技能（短期）培训工种时间及补助标准（暂行）》的通知，青人社厅发【2009】157号；

八、国家及青海省相关行业的建设标准和以及各行业部门的典型设计。

第二节  投资估算

《规划》估算总投资69.60亿元。其中，“八个一批”脱贫攻坚行动计划投入资金5.83亿元，占总投资14.72%；“十个专项”行业扶贫工程投资33.77亿元，占总投资85.28%（详见表6-1）。

总投资估算

表6-1

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 投资比重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | 396025.76 | 100.00% |
| 1 | “八个一批”专项行动计划 | 58298.58 | 14.72% |
| 1.1 | 发展产业脱贫一批 | 10755.47 | 2.72% |
| 1.2 | 转移就业脱贫一批 | 6686.76 | 1.69% |
| 1.3 | 易地搬迁脱贫一批 | 15357.00 | 3.88% |
| 1.4 | 教育支持脱贫一批 | 6348.96 | 1.60% |
| 1.5 | 医疗救助脱贫一批 | 8795.27 | 2.22% |
| 1.6 | 生态保护脱贫一批 | 5898.12 | 1.49% |
| 1.7 | 低保兜底脱贫一批 | 3362.00 | 0.85% |
| 1.8 | 资产收益脱贫一批 | 1095.00 | 0.28% |
| 2 | 行业专项扶贫工程 | 337727.18 | 85.28% |
| 2.1 | 交通扶贫专项工程 | 2261.97 | 0.57% |
| 2.2 | 水利扶贫专项工程 | 115185.85 | 29.09% |
| 2.3 | 电力扶贫专项工程 | 24726.40 | 6.24% |
| 2.4 | 医疗卫生扶贫专项工程 | 3573.50 | 0.90% |
| 2.5 | 通信扶贫专项工程 | 5137.84 | 1.30% |
| 2.6 | 文化惠民扶贫专项工程 | 4293.62 | 1.08% |
| 2.7 | 金融扶贫专项工程 | 101456.00 | 25.62% |
| 2.8 | 科技扶贫专项工程 | 8000.00 | 2.02% |
| 2.9 | 电子商务和市场体系 | 8074.00 | 2.04% |
| 2.1 | 危旧房改造扶贫专项工程 | 65018.00 | 16.42% |

第三节  资金来源

《规划》估算总投资39.60亿元。其中，财政扶贫资金5.45亿元，占总投资13.77%；行业配套资金23.61亿元，占总投资59.61%；金融扶贫资金10.35亿元，占总投资26.14%；农户自筹1.92亿元，占总投资0.48%（详见表6-2）。

总资金来源表

表6-2                                                                万元

| 序号 | 项目名称 | 投资估算与资金来源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 财政扶贫资金 | 行业配套资金 | 金融扶贫资金 | 农户自筹 |
| 总计 |  | 396025.76 | 54524.74 | 236062.05 | 103523.47 | 1915.50 |
| 一 | “八个一批”专项行动计划 | 58298.58 | 33611.43 | 16312.18 | 6867.47 | 1507.50 |
| 1 | 发展产业脱贫一批 | 10755.47 | 4360.00 | 38.50 | 5772.47 | 584.50 |
| 2 | 转移就业脱贫一批 | 6686.76 | 6435.50 | 251.26 |  |  |
| 3 | 易地搬迁脱贫一批 | 15357.00 | 10299.00 | 4135.00 |  | 923.00 |
| 4 | 教育支持脱贫一批 | 6348.96 | 1505.66 | 4843.30 |  |  |
| 5 | 医疗救助脱贫一批 | 8795.27 | 7649.27 | 1146.00 |  |  |
| 6 | 生态保护脱贫一批 | 5898.12 |  | 5898.12 |  |  |
| 7 | 低保兜底脱贫一批 | 3362.00 | 3362.00 |  |  |  |
| 8 | 资产收益脱贫一批 | 1095.00 |  |  | 1095.00 |  |
| 二 | 行业专项扶贫工程 | 337727.18 | 20913.31 | 219749.87 | 96656.00 | 408.00 |
| 1 | 交通扶贫专项工程 | 2261.97 | 1567.41 | 694.57 |  |  |
| 2 | 水利扶贫专项工程 | 115185.85 |  | 115185.85 |  |  |
| 3 | 电力扶贫专项工程 | 24726.40 |  | 24726.40 |  |  |
| 4 | 医疗卫生扶贫专项工程 | 3573.50 | 3086.50 | 487.00 |  |  |
| 5 | 通信扶贫专项工程 | 5137.84 |  | 5137.84 |  |  |
| 6 | 文化惠民扶贫专项工程 | 4293.62 | 3385.40 | 500.22 |  | 408.00 |
| 7 | 金融扶贫专项工程 | 101456.00 | 4800.00 |  | 96656.00 |  |
| 8 | 科技扶贫专项工程 | 8000.00 |  | 8000.00 |  |  |
| 9 | 电子商务和市场体系 | 8074.00 | 8074.00 |  |  |  |
| 10 | 危旧房改造扶贫专项工程 | 65018.00 |  | 65018.00 |  |  |
| 投资比重（%） |  | 100% | 13.77% | 59.61% | 26.14% | 0.48% |

第七章  保障措施

按照省委十二届九次全会提出的提前实现整体脱贫的要求，湟中县脱贫攻坚任务重，必须严格落实责任。各级党委、政府要抓住难得的历史机遇，切实将脱贫攻坚工作摆到更加重要、更为突出的位置，加强对《规划》实施的组织领导，以改革创新为动力，着力消除体制机制障碍，建立健全《规划》实施机制，集中力量解决突出问题，科学有力有序有效的推进《规划》的实施，确保《规划》目标的实现。

第一节  组织实施

一、加强组织领导

各级党委和政府要把提前实现整体脱贫作为首要民生任务，切实落实县级党政一把手负总责的扶贫开发工作责任制，进一步强化整体脱贫攻坚的主体责任。各级组织部门要选齐配强贫困地区各级领导班子，保持相对稳定。充分发挥各级扶贫开发工作领导小组牵头抓总的作用，统筹协调责任范围内的整体脱贫攻坚工作，实化细化目标任务，有序推进各项工作。

二、夯实基层基础

按照“三基”建设工作要求，进一步加强以村党支部为主的基层组织建设，整顿软弱涣散村级党组织，选好配强村两委班子。抓好贫困村第一书记和扶贫驻村工作队建设，组织党员干部和动员社会力量认真开展结对帮扶活动，落实贫困户帮扶责任人，确保实现贫困村驻村工作队、贫困户帮扶责任人的全覆盖，为实现整体脱贫目标提供基本保障。驻村帮扶工作队和第一书记要把加强基层组织建设、推进精准扶贫、为民办实事、提升治理水平、帮助制定和实施整体脱贫攻坚计划作为主要任务，扑下身子、埋头苦干，做到不脱贫不脱钩。切实加强与精准扶贫、整体脱贫攻坚任务相适应的扶贫机构和队伍建设；建立乡（镇）扶贫工作站，由乡（镇）长兼任站长，配备2—3名专职工作人员。

三、突出群众主体

充分发挥贫困群众在脱贫攻坚中的主体作用，引导贫困群众通过自力更生努力改变贫困面貌，彻底转变等靠要思想观念，激发贫困群众主动脱贫的积极性。坚持从实际出发，充分尊重群众意愿，按照贫困群众需要制定精准扶贫措施，调动贫困群众参与整体脱贫攻坚的热情。把脱贫攻坚项目实施和资金使用纳入“一事一议”、村务公开等制度，强化群众监督，提高公开性、透明度，确保扶贫项目资金发挥最大效益。

四、加强法治保障

认真贯彻落实《青海省农村牧区扶贫开发条例》，把整体脱贫攻坚纳入到法制化管理轨道。按照《条例》有关规定，依法落实整体脱贫攻坚措施，管理扶贫项目和资金，定期开展扶贫资金审计。落实各级政府和有关部门扶贫职责，加强政策执行监管，加强监督检查和责任追究，确保整体脱贫攻坚依法有序开展。

五、营造良好氛围

加强对整体脱贫攻坚的宣传引导，做好精准扶贫、精准脱贫典型报道，认真总结推广整体脱贫攻坚的成功经验和做法。发挥“10•17扶贫日”平台作用，大力营造开拓创新、精准扶贫、脱贫攻坚的良好社会氛围。

第二节  机制创新

一、健全投入增长机制

根据《青海省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的实施意见》（青政办【2016】123号），以统筹整合使用涉农资金为契机，积极探索产业扶贫、资产收益扶贫新机制，通过政府和社会资本合作、政府购买服务、信贷担保、融资贷款、贷款贴息等有效方式，充分发挥财政资金引导作用和杠杆效应，撬动金融资本、社会资本参与脱贫攻坚。

二、完善考核激励机制

将整体脱贫年度考核工作纳入到各级党政领导班子绩效考核中，提高扶贫开发考核权重。凡按期退出贫困行列的贫困村，原有支持政策不变、扶持力度不减，并从退出的次年起至2020年给予适当的项目资金奖励。实行贫困村退出与政绩考评挂钩，对工作成效显著、提前退出贫困行列的贫困乡镇党政主要负责人，经考核评定合格，符合干部选拔任用条例的，优先提拔任用；对整体脱贫攻坚工作不重视、成效不明显，未按期完成整体脱贫任务的乡镇级党政领导班子考核实行一票否决，对党政主要负责人给予免职降级处分。量化对各行业部门扶贫责任的考核，将考核内容纳入领导班子和领导干部年度目标责任考评，对未按期完成整体脱贫任务的部门领导班子考核实行一票否决，并不得评选为优秀领导班子和精神文明单位，对主要负责人给予免职降级处分。

三、建立合力攻坚机制

各行业主管部门要全面掌握本部门在提前实现整体脱贫攻坚中所肩负的任务，制定本部门加大脱贫攻坚力度的政策措施，纳入“十三五”发展规划的重点内容，对承担的扶贫任务进行倒排工期，加强年度工作计划的组织落实。按照责任、权利、资金、任务“四到乡”工作制度，强化政府对扶贫资源的精准配置和统筹整合能力，切实提高资金使用效益。

四、建立精准评估机制

按照“扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准”等“六个精准”的要求，根据省级扶贫部门制定的整体脱贫攻坚验收办法，明确贫困户脱贫标准、贫困村和贫困县退出标准和退出时序，统计部门制定和完善整体脱贫攻坚统计监测指标体系，全面建立整体脱贫攻坚精准评估机制。探索建立第三方开展整体脱贫效果科学评估机制。

五、创新社会帮扶机制

广泛动员和凝聚社会力量参与整体脱贫攻坚，继续深入推进企事业单位定点扶贫、对口援青、定点扶贫、村企共建“四个层面”组合式社会帮扶工作。发挥各民主党派、工商联、群众团体等在整体脱贫攻坚中的作用；做好定点扶贫工作，积极筹措资金，落实帮扶计划，选派优秀中青年干部到贫困村挂职蹲点扶贫；精心组织开展企业定点帮扶贫困村活动，鼓励民营企业以多种形式参与脱贫攻坚，引导企业到贫困地区建立生产基地、物流基地。健全完善各级领导干部定点联系贫困村、结对帮扶贫困户的机制，发挥好示范带动作用。

第三节  规划实施

一、分类实施

按照省委十二届九次全会和省委扶贫开发工作会议提出的按照“四年集中攻坚、一年巩固提升”的总体要求，坚持因地施策、因贫施策、分类指导、统筹兼顾。各贫困村发展程度不一，贫困成因多样，对这些特殊地区的脱贫攻坚工作，要根据扶贫对象的特点和需求，实行差别化的扶持措施。各级党委、政府要根据《规划》的发展定位，创新规划实施机制，建立责任明确、分类实施的规划实施机制，积极探索具有当地特点的科学扶贫模式，奋力创出一条特殊贫困地区实践科学扶贫的成功之路。对口支援和非定向社会捐赠资金、捐建项目，要统一纳入扶贫开发年度计划和实施规划。各级扶贫部门高度重视扶贫项目资产管理工作，项目建成后，为发挥扶贫项目的长期效益，确保项目资产永续利用，对固定资产实施分类管理。

二、项目管理

为进一步加强扶贫项目管理，确保项目最大化地发挥作用和效益。“十三五”期间，扶贫部门要全面落实已出台的三个管理办法、抓好七项关键工作，全力谱写扶贫项目工作新篇章。一是要严格执行《青海省扶贫开发项目审批权限下发管理办法（试行）》、《关于做好扶贫开发金融服务工作的指导意见》、《青海省产业扶贫专项资金管理办法》等，加大扶贫开发项目管理的力度，提高扶贫项目的效益。二是项目跟着规划走、资金跟着项目走、管理跟着创新走，真正形成“大扶贫”的新格局。三是严格实行各类扶贫项目科学选择、论证、实施、验收、考评、后续服务全过程管理。四是继续实行项目公示制度。项目审批后，从县到贫困村都必须以不同的形式，对项目建设地点、项目内容、项目资金、项目扶持贫困村和贫困户等进行公示，要规范公示的内容和形式，接受全社会广泛监督。五是层层签定项目实施目标责任书，确保项目顺利实施。六是要严格执行扶贫资金专户、专帐、专人管理和报账制、审计制、责任追究制。七是实行项目中期监督检查制、项目竣工分级验收制、项目后续管理责任制和项目效益评估制，保证扶贫开发项目建成一个，成功一个，巩固提高一个，确保扶贫项目成为民心工程、富民工程和廉政工程。

三、资金管理

一要严格资金管理、加快项目实施。按照“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的要求，利用好国家扶贫政策机遇，相应制订和完善县级实施细则，不断加强扶贫资金管理。二要强化各类扶贫资金的捆绑使用。继续坚持“渠道不乱、用途不变、统筹安排、各负其责、各记其功”的原则，通过项目捆绑，以确保各类扶贫资金真正用于被扶对象。三是财政扶贫资金主要投向贫困地区和贫困村，瞄准贫困人口，集中用于培育贫困地区特色优势产业、提高扶贫对象发展能力和改善扶贫对象基本生产生活条件，逐步增加直接扶持项目到户的资金规模。四是创新扶贫资金到户扶持机制，采取多种方式，使全县扶贫对象得到有效扶持。五是使用扶贫资金的基础设施项目，要确保贫困农户优先受益，产业扶贫项目要建立健全带动贫困户脱贫增收的利益联结机制。六是要进一步完善扶贫资金和项目管理办法，全面推行扶贫资金公示制，认真开展绩效考评工作。七是要强化审计监督，拓宽监管渠道，坚决查处挤占挪用、截留和贪污扶贫资金的行为。

四、监督检查

一是强化监督检查。加强对扶贫项目、资金、物资等使用各环节的监督检查，确保项目资金和物资合理使用。及时公布扶贫项目的进展情况，自觉接受社会广泛监督。同时加强对扶贫资金、物资使用以及重点项目全过程的跟踪审计，定期公布审计结果。二是建立档案制度。各级扶贫部门对各类扶贫项目、资金和物资的筹集、分配、拨付、使用情况要登记造册，建立健全档案，在建设工程竣工验收后，要及时向项目主管部门或者其他有关部门移交档案。三是严格项目管理。各类扶贫项目必须严格履行审批程序，由县人民政府做好相关审批工作。扶贫项目实行项目法人责任制，认真执行招投标制、合同管理制、工程监理制和竣工验收制。四要加强对扶贫项目质量和安全监管，组织开展对重点建设项目的监察。严格执行工程竣工验收规定，未经竣工验收不得投入使用。五要完善扶贫资金的监督机制。必须把对财政扶贫资金的监督检查纳入财政监督体系中，由财政监督检查部门和审计部门直接实施监督。同时，主动接受社会监督，积极引入社会中介机构参与监督检查。

五、监测评价

监测与评价是规划实施的重要内容，是规划实施过程中管理部门决策的主要依据，是规划按照“十三五”确定目标顺利实施的重要保证。县扶贫部门要结合《中国扶贫开发统计监测方案》，建立科学合理的扶贫开发监测评价体系，对扶贫资金使用、各项具体扶贫政策、措施落实情况和具体成效以及对规划实施过程连续、系统地记录和综合分析，及时为规划实施管理机构提供有关投入、产出、质量、进度等方面的信息；通过对监测数据的分析研究，发现可能出现的偏差、问题、困难和风险，使规划实施管理机构及时掌握规划执行动态，评价扶贫开发工作的整体效益，并采取相应措施，为扶贫开发规划总体目标的实现，提供政策、措施建议。科学制定切实可行监测方案，全面、系统、准确、动态地反映贫困人口的收入水平和生活质量的变化，为科学决策提供依据。

六、绩效考核

要高度重视扶贫绩效考核工作，充分认识完善扶贫绩效考核评价工作的重要性。“转变”要靠绩效考核来引导，“跨越”要靠绩效考核来激励。推动扶贫方式转变，建立和完善体现科学发展要求的扶贫绩效评价体系，解决“指挥棒”的问题。同时加强党风廉政建设，对发生违纪案件的单位实行年终考核一票否决制。