2016年-2017年度南京市对口帮扶湟中县项目计划表

单位：万元、人

| 序号 | 帮扶类型 | 项目名称 | 项目性质 | 项目地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资及资金来源 |  |  |  |  | 直接或间接从项目中受益的贫困户、贫困人口 | 建设 年限 | 责任主体 | 实施单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总投资 | 国家 资金 | 对口帮扶资金 | 地方 资金 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 产业合作 | 农业大棚自动化管理系统改造示范项目 | 改建 | 湟中县多巴镇 | 在多巴镇玉拉村菜篮子公司设施农业基地内新建高标准智能自动化控制温室30栋。温室采用双加气块墙体+土芯+镀锌钢架结构，配套先进成熟的物联网技术及其附属设施，通过计算机和网络技术的糅合运用，实现温室管理自动化、智能化。 | 540 |  | 500 |  | 40 | 直接带动多巴镇、拦隆口镇12个贫困村建档立卡贫困户47户153人增收，为湟中县2.4万栋农业大棚种植户减少成本，增加收入起到带动示范作用。 | 2017 | 湟中县农牧和扶贫开发 科技局 | 湟中县菜篮子发展投资有限公司 |  |
| 2 |  | 乡村旅游开发项目 | 改建 | 湟中县上五庄镇 | 进行旅游乡村形象打造，修建停车场、民宿（9个）、木屋宾馆、游客活动中心、儿童娱乐区，户外拓展营地、别墅（5栋）等旅游设施。 | 350 |  | 200 | 150 |  | 带动包勒村123户，423人（其中建档立卡贫困户12户37人）就地参与旅游经营服务，能使贫困人口迅速脱贫且致富。 | 2017 | 湟中县新村办 | 青海高原爽现代农业科技开发有限公司 |  |
| 3 |  | 特色农产品销售平台项目 | 改建 | 湟中县、栖霞区 | 湟中县弘大集团在国家级农村淘宝系统基础上搭建湟中县特色农产品推介及销售平台系统，组建专门包装、物流实体公司，并在栖霞区搭建线下销售展示实体店，进行宣传推广和个性化销售。 | 150 |  | 150 |  |  | 解决湟中县15个乡镇贫困人口促进农产品销售，提升湟中县特色农产品知名度，拓宽销售渠道，增加贫困户收入。 | 2017 | 湟中县发展改革和经济商务局 | 青海湟中弘大农副产品购销有限公司 |  |

2016年-2017年度南京市对口帮扶湟中县项目计划表

单位：万元、人

| 序号 | 帮扶类型 | 项目名称 | 项目性质 | 项目地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资及资金来源 |  |  |  |  | 直接或间接从项目中受益的贫困户、贫困人口 | 建设 年限 | 责任主体 | 实施单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总投资 | 国家 资金 | 对口帮扶资金 | 地方 资金 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 千紫缘枸杞芽茶种植项目 | 新建 | 湟中县田家寨镇 | 1、建设枸杞芽茶、芽菜特色种植基地400亩。其中：高标准种植区100亩（设置滴灌、粘虫黄蓝板等）；普通种植区300亩。配置种植区标识标牌。 2、根据项目区实际需求本次考虑建设枸杞芽茶、芽菜加工车间的室外给排水、供电工程。 3、对272名贫困户的务工人员进行技能培训。 | 440.6 |  | 350 |  | 90.6 | 带动22个贫困村（田家寨镇田家寨村、毛二村、泗洱河、河湾、新村、阳坡一、安宁、坪台、上营一村、坡一村、谢家台、下洛麻、流水沟、鲍家、阴坡、甘家、鸽堂、台口子、尕院、卜家台、窑洞、下营一村）569户贫困户，吸纳569户入股扶贫产业扶持资金695.92万元；贫困户每年将从园区取得入股资金10%的年收益。 | 2017 | 湟中县农牧和扶贫开发 科技局 | 青海千紫缘种植园 |  |
| 5 |  | 尼麻隆中药材（加工）基地 | 新建 | 湟中县拦隆口镇 | 新建中药饮片车间一栋、原料库一栋、成品库一栋、综合办公楼一栋、中心化验室一栋、锅炉房等六个单体。其中中药饮片车间二层、原料库、成品库、中心化验室及设备、综合办公室、锅炉房等全部采用轻钢屋架彩钢屋面结构。中药饮片车间一层采用混凝土框架、砖混结构。总建筑面积约为3150平方米。 | 400 |  | 300 |  | 100 | 带动贫困户35户，其中拦隆口镇泥麻隆村17户，拦隆口镇合尔营村8户，李家山镇塔尔沟村10户，带动人口99人脱贫，并且带动四镇八村860户农户增收致富。 | 2017 | 湟中县农牧和扶贫开发 科技局 | 湟中旺财中药材种植合作社 |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  | 1880.6 |  | 1500 | 150 | 230.6 |  |  |  |  |  |