Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

湟中县扶贫开发局关于上报西堡镇14个村2019年发展壮大村集体经济项目的公示

根据《湟中县人民政府关于同意<西堡镇14个村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案>的批复》（湟政〔2019〕234号），现将《西堡镇14个村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案》公示如下：

一、项目实施村

西堡镇新平村、东两旗村、葛二村、葛一村、西两旗村、东堡村、寺尔寨村、鲍家沟村、羊圈村、西花园村、东花园村、堡子村、佐署村、条子沟村。

二、项目主管单位

湟中县扶贫开发局

三、项目监管单位

西堡镇人民政府

四、项目建设单位

西堡镇条子沟村股份经济合作社

西堡镇葛二村股份经济合作社

西堡镇葛一村股份经济合作社

西堡镇西两旗村股份经济合作社

西堡镇东堡村股份经济合作社

西堡镇鲍家沟沟村股份经济合作社

西堡镇寺尔寨村股份经济合作社

西堡镇羊圈村股份经济合作社

西堡镇西花园村股份经济合作社

西堡镇东花园村股份经济合作社

西堡镇堡子村股份经济合作社

西堡镇佐署村股份经济合作社

西堡镇新平村股份经济合作社

西堡镇东两旗村股份经济合作社

五、项目实施内容及规模

1.条子沟村、葛二村、葛一村、西两旗村、东堡村、寺尔寨村、鲍家沟村、羊圈村、西花园村、东花园村、堡子村、佐署村统一在多巴镇新华联国际旅游城购置商铺约290平方米。

2.新平村、东两旗村统一在西宁市城西区昆仑路4号麒麟花园购置商铺约35平方米。

六、项目资金估算及筹措

项目总投资872.66万元，包含：2019年发展壮大村集体经济资金、自筹资金等。

- 14个村2019年发展壮大村集体经济资金共计840万元（每村60万元）；

- 条子沟村、葛二村、葛一村、西两旗村、东堡村、寺尔寨村、鲍家沟村、羊圈村、西花园村、东花园村、堡子村、佐署村股份经济合作社自筹资金共计9.62万元；

- 新平村、东两旗村购置商铺差价共计23.04万元，在租金中抵扣。

七、项目建设进度安排

1.准备阶段（2019年8月— 9月）完成项目选择、方案编制、申报、论证、审批等工作。

2.实施阶段（2019年9月—11月）签订购置协议等。

八、工作要求

项目产权归上述14个村股份经济合作社所有，各项目均需办理招投标或政府采购手续。购置的商铺需严格按规定办理产权证，具体租金、签订方式、收益时限等以签订的协议为准。项目收益分配具体参照《青海省扶贫开发领导小组关于进一步加强和规范产业扶贫项目资金管理的指导意见》（青扶组〔2019〕9号）及后续出台的各级相关文件执行。

如有异议，请通过来信来电向湟中县扶贫局反映。

监督电话：湟中县扶贫开发局项目科 0971-2230186

湟中县扶贫开发局

2019年8月27日