2019年省财政林业改革发展资金湟中县中藏药材

种苗繁育及种植基地建设项目实施方案

- 项目名称

2019年省财政林业改革发展资金湟中县中藏药材种苗繁育及种植基地建设项目。

- 项目建设单位

(一）中藏药种苗繁育项目单位：

湟中青民康有机农产品有限公司

湟中文雅种养殖专业合作社

湟中豪伟种养殖专业合作社

湟中雪山种养殖专业合作社

湟中德想种养殖专业合作社

湟中鲁起种养殖专业合作社

（二）中藏药种植项目单位：

湟中苗海种养殖专业合作社

湟中青民康有机农产品有限公司

青海旭泽种养殖专业合作社联合社

湟中百药园种植专业合作社

湟中生跃种养殖专业合作社

湟中随缘种养殖专业合作社

湟中安札种养殖专业合作社

湟中鑫中耀种养殖专业合作社

青海丹珠高原农畜产品开发有限公司

湟中顺运种养殖专业合作社

湟中元豪种养殖专业合作社

湟中景家庄种养殖专业合作社

湟中正发农作物种植专业合作社

- 项目建设地点

建设地点位于湟中县 6个乡镇19个村。分别是分别位于拦隆口镇：图巴营村、泥隆台村、千西村、合尔营村、上鲁尔加村；田家寨镇：田家寨村；海子沟乡：景家庄村；上新庄镇：静房村、下台村、白路尔村、白石头村；上五庄镇：北庄村、北纳村、黄草沟村；共和镇：尕庄村、王家山村、山甲村、新庄村、石城村。

- 四、项目建设规模及内容

- 项目建设总规模为3864亩，其中中藏药种苗繁育992亩（大黄种苗繁育882亩，伊贝母种苗繁育100亩，当归10亩）；中藏药种植 2872 亩（大黄种植1132亩，当归种植 1132亩，黄芪种植508亩，柴胡种植100亩）。

- 五、项目建设期限

- 项目建设期限2年，即2019-2020年。

- 六、项目建设性质

- 新建

- 七、项目投资及资金来源

投资概算：项目总投资974.341万元，其中：工程费用 965.341万元，占总投资的 99.1%；其它费用9万元，占财政投资的3%。

资金来源：申请省财政补助资金300万元（种苗繁育100万元，种植200万元），自筹资金674.341 万元。

- 八、项目效益

## （一）经济效益

围绕脱贫攻坚，提升发展能力。在此项目中，定额补助、先建后补等形式给予支持，提高生产水平，扩大种植规模，增加贫困群众收入。项目建成后，可提高当地村民经济收入，对我县中藏药种苗繁育具有示范作用。当归每亩效益纯利润为2000元，1142亩当归纯收入228.4万元。黄芪每亩生产效益纯利润为2000元，508亩黄芪纯利润101.6万元，伊贝母每亩生产效益纯利润为3000元，100亩地纯收入30万元，大黄每亩生产效益纯利润为2000元，2014亩大黄纯收入402.8万元，柴胡每亩生产效益纯利润为2000元，100亩纯收入20万元。项目纯收入可达782.8万元，经济效益显著。

（二）社会效益

中藏药材繁育及种植是增收脱贫为核心的项目,也是调整农业结构、增加农民收入、打赢脱贫攻坚战的重要举措。通过项目实施，有效助力本地区精准扶贫。通过中藏药材种植、培育产业的发展，解决项目区各行政村劳动力问题，并将辐射带动周边其余乡村形成中药材种植经济圈。通过先进管理和技术培训，为今后的大规模发展提供科学合理的依据。

（三）生态效益

通过中藏药材种苗繁育种植项目的实施，减少农药施用量，从而有利于保护山区的生态环境，增加植被种类，减少水土流失，调节气候，让大地增添绿色，对改善生态环境、维持生态平衡发挥项目应有的生态效益。

公示

青海省财政切块下达2018年湟中县林业改革发展资金

林业产业中藏药材加工项目实施方案的公示

根据《青海省林业厅关于印发<青海省林业产业项目管

理暂行办法>的通知（青林产〔2017〕832号）》项目公示的要求，我局按项目相关要求编制了《青海省财政切块下达2018年湟中县林业改革发展资金林业产业中藏药材加工项目实施方案》，并经县林业和草原局组织相关专家对该方案进行了评审，修改完成后召开县财政支农资金及项目管理领导小组专题研讨会，会后我局对《实施方案》进行了进一步整改和完善。现将《青海省财政切块下达2018年湟中县林业改革发展资金林业产业中藏药材加工项目实施方案》进行公示，公示期为（2019年11日12-11月20日）七个工作日。如对此公示内容有异议，请自公示之日起七个工作日内（上午8:30-12:00，下午14:30-16:00）来信来电向湟中县林业和草原局反映。

监督电话：湟中县林业和草原局  0971-2233273

附件：青海省财政切块下达2018年湟中县林业改革发展资金林业产业中藏药材加工项目实施方案

湟中县林业和草原局

2019年11月11日

青海省财政切块下达2018年湟中县林业改革发展

资金林业产业中藏药材加工项目实施方案

- 项目名称

青海省财政切块下达2018年湟中县林业改革发展资金林业产业中藏药材加工项目

- 项目建设单位及法人代表

建设单位：青海正德农牧开发有限公司

法人代表：顾悦玲

- 项目建设地点

项目地点涉及湟中县土门关乡和鲁沙尔镇的8个村，其中，中藏药加工基地位于土门关乡年坝村；中药材种植区位于土门关乡业隆村、红岭村、王沟尔村、加汝尔村、后沟村，鲁沙尔镇吊庄尔村、石一村。

- 项目建设内容

（一）中藏药材储藏室：建筑面积1433.86㎡；

（二）中藏药材晾晒场，硬化面积4000㎡；

（三）加工基地道路硬化，硬化面积为2000㎡；

（四）中药材种植：种植面积1212亩；

（五）种植加工设备购置：种植、加工设备15台（套）。

- 五、建设期限及建设性质

建设期2年，即2019年—2020年；建设性质为新建。

- 六、项目投资

投资概算：本项目总投资为600.206万元。其中：土建工程费用为267.80万元（100万专项资金全部用于中藏药材晾晒场的建设），中药材种植费用为285.956万元，设备购置费用为25.95万元，工程其它费用20.50万元。

资金来源：申请省财政切块下达2018年林业改革发展资金100万元，企业自筹资金500.206万元，占比为1:5。

## 七、项目效益

（一）经济效益

1、药材初加工经济效益：项目建设完成后年加工处理中药材800吨，实现销售收入720万元，盈利130万元，同时提供就业岗位60个。

2、药材种植经济效益：黄芪：种植面积661亩，每亩采收鲜黄芪650公斤，单价6元/公斤，每亩产值达3900元，661亩总产值达257.8万元，扣除成本 178.8万元，净获利 79万元。当归:种植面积145亩，每亩采收鲜当归600公斤，单价:8元/公斤。每亩产值达4800元；145亩总产值达 69.6万元。扣除成本 39.2万元，净获利 30.4万元。大黄:种植面积 406亩，4-5年后每亩挖鲜货2000公斤，单价:2.5元/公斤，每亩产值达5000元，406亩总产值203万元。扣除投入成本109.8万元，净获利93.2万元。

（二）社会效益

项目建设完成后通过药材初加工提供就业岗位30个，年收入达到2-5万元；通过流转农户土地，中药材种植、田间管理、采收等季节性用工，项目带动收益农户280户，其中贫困人口10户，年户均增加收入1.2万元。

公司向农民实行订单种植、订单收购，确定最低保护价政策，为我省中药材产业健康有序发展提供市场保证，维护种植户的切身利益。切实培育老少边穷地区农民增收的后续产业, 为推进产业结构调整、加快可持续发展、努力实施乡村振兴战略，加快脱贫致富步伐开辟新的途径。

项目的实施，通过政府的引导和支持，企业大力宣传种植中药材的重要意义，并通过与其他农作物种植收益进行比较来扩大当地及周边地区的种植。项目的实施可延长产业链，间接带动当地中药材的种植，促进当地农业产业结构的调整，有利于带动项目区种植业的发展，增加有效供给，推动二、三产业的发展，发挥投入产出的倍加效应。同时，以市场为导向，以效益为中心，突出当地资源优势，建成区域性主导产业，逐步形成区域化布局，专业化生产、企业化管理、社会化服务的体系。

本项目与种植业、机械制造、包装运输等产业关联度较高，既能巩固和提高农产品生产地位，又能提升加工业技术效益水平，还能带动第三产业扩大规模，有利于农区劳动力转移，带动相关产业扩张。

（三）生态效益

项目实施后，通过加工环节原材料准入制度和产品追溯体系，可倒逼上有种植环节实现科学生产，提高项目区药材培育的科学化、标准化水平，对改善项目区和周边区域生态环境具有重要的现实意义。间接生态效益明显，主要体现在以下几个方面：项目建设完成后,通过药材种植，减少弃耕地数量，提高耕地利用率,有效改善生态环境。种植面积的增加，可以提高土壤对降水的储存能力，从而可以减少雨水对土壤的侵蚀，有效防治水土流失。种植面积的增加，可以有效的调节局部小气候，净化空气，为当地群众营造良好的生存环境。