Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

湟中县2018年财政涉农资金

统筹整合调整方案

为优化财政涉农资金配置，统筹整合财政涉农资金，提高涉农资金使用效益，推进我县财政涉农资金整合试点工作，加快建立涉农资金整合使用长效机制，根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）和财政部、国务院扶贫办《关于做好2018年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2018〕9号）精神及青海省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的实施意见》（青政办〔2016〕123号）要求，结合我县实际，制定本调整方案。

一、指导思想
    全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持农业农村优先发展，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，紧紧围绕“三年脱贫攻坚、两年巩固提升”的总体部署，以提高财政资金使用效益为目的统筹整合使用财政涉农资金，发展壮大农业主导产业、改善农业农村生产生活条件、提高农业综合生产能力，推进乡村振兴和脱贫攻坚。按照“制度一个笼子、资金一个盘子、项目一个单子”的要求，逐步建立“决策民主严谨、投向科学合理、监管规范严格、运行有序高效”的财政涉农资金整合使用机制，提高财政资金使用的整体规范性、安全性和有效性。

二、基本原则
    创新机制、优化配置。优化财政涉农资金配置，按照“渠道不乱、用途不变、统筹安排、集中投入、各司其职、形成合力”的原则，整合优化各类财政支农资金，统筹使用，集中支持全县贫困村的重点项目。
    精准发力、注重实效。依据脱贫攻坚规划统筹整合使用涉农资金，精准瞄准建档立卡贫困人口，着力改善生产生活条件，扶持增强自我发展能力，与脱贫成效紧密挂钩。
    完善机制，确保投入。健全财政涉农投入稳定增长机制，每年县级涉农资金投入规模不减，并根据实际情况逐步加大。
    先易后难，稳步推进。结合我县农业和农村发展实际，选择可以和便于整合的领域先行突破，对交叉重复、多头管理、使用分散的涉农资金清理归并，跨部门整合、统筹安排，逐步扩大整合范围。
    统筹谋划，提高效益。通过整合捆绑，实现资金相对集中投放，提高涉农资金使用效益，形成示范效应，带动农村经济社会全面发展。

三、目标任务
    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把脱贫攻坚与乡村振兴相结合，以脱贫成效为导向，以扶贫规划为引领，统筹整合使用财政涉农资金，探索解决长期以来资金使用“碎片化”等问题，形成“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个口子放水”的财政涉农资金统筹整合使用机制，全面开展财政涉农资金统筹整合使用工作，提高资金使用精准度和效益，切实增强我县以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局的能力，确保如期实现脱贫攻坚目标。
    四、整合资金范围
   （一）中央资金。财政专项扶贫资金、农田水利设施建设和水土保持补助资金、现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金、林业补助资金、农业综合开发补助资金、农村综合改革转移支付、新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金、农村环境连片整治示范资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）、农村危房改造补助资金、中央专项彩票公益金支持扶贫资金、产粮大县奖励资金、服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）、旅游发展基金、中央预算内投资用于“三农”建设部分。教育、医疗、卫生等社会事业方面的资金，也要结合脱贫攻坚任务和贫困人口变化情况，完善资金安排使用机制，精准有效使用资金。
   （二）省级资金。农牧业发展资金（对农牧民的直接补贴和草原管护员的岗位报酬除外）、草原植被恢复费、水利发展资金、林业发展资金、扶贫开发资金、供销改革发展资金、农村综合改革资金、农业综合开发资金、农牧民危旧房改造补助资金、新增建设用地土地有偿使用费（高标准基本农田建设补助）、农村环境连片整治资金、供销社服务业发展专项资金（新农村现代物流服务网络）、美丽乡村建设资金、乡村旅游发展资金等。省级财政安排用于教育、医疗、卫生等社会事业方面的资金，也要结合脱贫攻坚任务和贫困人口变化情况，完善资金安排使用机制，精准有效使用资金。
   （三）市级资金。省级安排下达到市，由市级安排下达到县的涉农资金，市本级财政补助到县的涉农资金。
   （四）县级资金。县级财政安排的各类涉农资金、发达省区援青涉农资金、通过政府性融资平台取得的涉农贷款。
    五、涉农资金整合和使用

（一）涉农资金整合情况

1、2018年整合规模121408万元（中央资金61511万元、省级资金44885万元、市级资金4210万元、县级资金10802万元）。

2、2018年，年初计划统筹整合各类涉农资金93787万元（中央资金41747万元、省级资金41976万元、市级资金4210万元、县级资金5854万元），其中财政扶贫资金投入20925万元，行业部门投入财政资金72862万元。

3、根据项目规划、资金到位和项目实施情况，经调整，2018年度已整合资金规模134977万元，其中财政专项扶贫资金30672万元（中央资金14081万元、省级资金8374万元、市级资金1843万元、县级资金6394万元），行业部门投入104305万元。

4、调整后的已整合资金规模为134977万元，其中：财政专项扶贫资金30672万元；水利发展资金8555万元；农业生产发展资金24147万元；林业改革资金14758万元；农业综合开发补助资金5721万元；农村综合改革转移支付12041万元；新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金4715万元；农村环境连片整治示范资金3790万元；农村危房改造补助资金5520万元；中央专项彩票公益金支持扶贫资金339万元；生猪调出大县奖励资金298万元；产粮大县奖励资金700万元；服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）390万元；中央预算内投资用于“三农”建设部分11194万元；其他12137万元（卫生：208万元、文化体育1691万元、民政1225万元、教育8238万元、组织部775万元）。车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）、农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴除外）二项计入年度纳入资金规模，但因资金未到位，不计入计划整合规模调整数。

（二）统筹整合资金使用情况

1、财政专项扶贫资金30672万元（财政扶贫资金投入扶贫开发项目）

（1）村集体经济发展项目：9510万元。主要实施156个贫困村和224个非贫困村发展壮大村集体经济。

责任单位：县扶贫开发办公室

（2）乡村旅游扶贫项目：300万元。在共和镇葱湾村实施乡村旅游扶贫项目。

责任单位：县扶贫开发办公室、县文化旅游体育局

（3）“雨露计划”技能培训项目:50万元。用于培训建档立卡贫困劳动力。

责任单位：县扶贫开发办公室  县人力资源和社会保障局

（4）产业扶持项目:146万元。用于21户85名新增返贫建档立卡贫困户发展种养殖、服务等产业扶持项目。

责任单位：县扶贫开发办公室

（5）易地扶贫搬迁项目:1331万元。用于易地扶贫搬迁项目集中安置点配套水电路等基础设施和公共服务设施。

责任单位：县扶贫开发办公室、水务局、交通运输局、环境保护局、土门关乡人民政府

（6）2018年第二批中央财政专项扶贫资金用于贫困村村集体经济光伏项目：3300万元，用于鲁沙尔镇、上五庄镇、田家寨镇、西堡镇、土门关乡5个乡镇66个贫困村村集体经济发展光伏项目。

责任单位：县扶贫开发办公室、鲁沙尔镇人民政府、上五庄镇人民政府、田家寨镇人民政府、西堡镇人民政府、土门关乡人民政府

（7）2018年省级财政专项扶贫资金用于脱贫户励志奖励金：146万元，计划对全县61户脱贫户给予每户2.4万元的农用拖拉机奖励。

责任单位：县扶贫开发办公室

（8）行业扶贫项目道路和水利项目：3440万元。交通和水务部门行业扶贫项目中安排用于贫困村的道路和水利项目。
    责任单位：县扶贫开发办公室  县交通运输局 县水务局

（9）扶贫贷款贴息项目：428万元。用于贫困户、扶贫专业合作社、龙头企业、新增扶贫贷款贴息。

责任单位：县扶贫开发办公室、各乡镇人民政府

（10）村级服务中心项目：20万元。用于鲁沙尔镇朱家庄和汉东乡后窑村村级服务中心建设

责任单位：县扶贫开发办公室、鲁沙尔镇人民政府、汉东乡人民政府

（11）脱贫攻坚县级配套2379万元，用于低保兜底户补助资金100万元、光伏项目征地费1770万元、无能力危房改造项目19万元、易地搬迁项目道路配套工程406万元、上阿卡村污水管网工程84万元。

责任单位：县扶贫开发办公室

（12）2018年省级财政专项扶贫资金国际农发项目:170万元。用于拦隆口镇民族、民联、下红3个贫困村中藏药材种植项目。
    责任单位：县扶贫开发办公室

（13）江苏省东西部扶贫协作资金:1500万元。用于南京帮扶东西协作扶贫项目：湟中瑞和油用牡丹种植项目、青海正德中藏药材产业示范园中藏药材加工基地项目、村级标准化卫生室建设、“南京-西宁友谊林”生态扶贫等项目。

责任单位：县扶贫开发办公室、县农牧和扶贫开发科技局、县卫生和计划生育局、县林业局

（14）2018年省级财政专项扶贫资金危旧房改造项目：467万元。对无能力改造危房建档立卡贫困户建房进行补助。

责任单位：县扶贫开发办公室、各乡镇人民政府

（15）少数民族发展项目：560万元。用于少数民族村基础设施建设、公共服务、产业发展、特色村寨建设等项目（其中400万元用于2个特色村寨建设）。

责任单位：县民宗局

（16）2018年第二批省级财政专项扶贫资金用于贫困村村集体经济光伏项目：3950万元。用于9个乡镇79个贫困村村集体经济发展光伏项目

责任单位：县扶贫开发办公室、9个相关乡镇人民政府

（17）2018年第二批省级财政专项扶贫资金用于上阿卡、秋子沟护坡工程：564万元。用于土门关乡上阿卡、秋子沟村易地搬迁项目护坡工程。

责任单位：县扶贫开发办公室、土门关乡人民政府

（18）2018年第二批省级财政专项扶贫资金用于上阿卡村污水管网工程：36万元。用于土门关乡上阿卡村易地搬迁项目污水管网工程。

责任单位：县扶贫开发办公室、土门关乡人民政府

（19）2016年易地搬迁征地费补助资金：552万元。用于土门关乡上阿卡、秋子沟村易地搬迁项目护坡工程。

责任单位：县扶贫开发办公室、土门关乡人民政府

（20）2018年市级财政专项扶贫资金：1743万元，其中：用于贫困户“健康保”440万元；用于贫困村村集体经济发展光伏项目建设用地费用1303万元。

责任单位：县扶贫开发办公室

（21）2018年市级少数民族发展资金：80万元。

2、水利发展资金：8555万元（行业部门投入）。

（1）湟中县小南川河防洪治理工程204万元。治理泗洱河村至田家寨段河道3.4公里，建设防洪标准堤防工程6.99公里。

责任单位：县水务局

（2）湟中县南川河（上新庄镇桦山村至上新庄村段）防洪工程450万元。，涉及桦山、地广、阳坡台、上新庄4个非贫困村治理河道5.5公里，建设防洪标准堤防工程11.079公里。

责任单位：县水务局

- 湟中县西纳川河（上寺村至指挥庄村段）防洪工程573万元。涉及上寺、合尔营、丹麻寺等11个非贫困村治理河道7400米，沿堤修建建筑物31处。

责任单位：县水务局

（4）大石门小流域综合治理工程1564万元。大石门小流域坡改梯、水保造林。

责任单位：县水务局

（5）湟中县甘家沟骨干坝除险加固工程83万元。新建溢洪道、维修放水明渠、消力池。

责任单位：县水务局

（6）湟中县秋子沟骨干坝除险加固工程92万元。新建溢洪道、维修放水明渠、消力池。

责任单位：县水务局

（7）湟中县总堡1#骨干坝除险加固工程110万元。新建溢洪道、维修放水明渠、消力池。

责任单位：县水务局

（8）湟中县2018年水利维修养护项目312万元。维修养护干渠51公里、支渠89公里、斗渠102公里。

责任单位：县水务局

（9）湟中县山洪灾害防治经费55万元。用于全县山洪灾害防治保障体系建设，对各乡镇配备应急救援设备。

责任单位：县水务局
  （10）湟中县基层水管单位基层设施更新改造220万元。

责任单位：县水务局

（11）湟中县土门关乡四道沟治理工程800万元。用于土门关乡四道沟治理工程建设。

责任单位：县水务局

（12）湟中县水资源节约与保护建设30万元。

责任单位：县水务局
   （13）湟中县土门关乡上阿卡、秋子沟两村易地扶贫搬迁人畜饮水安全工程456万元。用于土门关乡上阿卡、秋子沟两村易地扶贫搬迁人畜饮水工程建设。

责任单位：县水务局 
   （14）西纳川水库工程3000万元，新建水库大坝。

责任单位：县水务局

（15）2018年特大防汛抗旱补助资金40万元。

责任单位：县水务局

（16）2018年第四批水利发展资金50万元。

责任单位：县水务局

（17）湟中县甘河滩镇前跃村绿化灌溉工程200万元。

责任单位：县水务局

（18）湟中县鲁沙尔镇石二村、上五庄镇纳卜藏村人畜饮水改造工程236万元。埋设供水管网。

责任单位：县水务局

（19）第三批水利发展资金80万元。

责任单位：县水务局

3、农业生产发展资金：24147万元（行业部门投入）。

（1）配方施肥推广项目90万元，在田家寨、李家山、拦隆口等乡镇推广配方肥45万亩。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（2）粮油高产创建项目200万元，李家山、拦隆口、鲁沙尔、共和镇实施粮油高产创建17万亩。在李家山、拦隆口、鲁沙尔3个镇建立马铃薯万亩高产示范片2个、2万亩，千亩示范区4个、4000亩，百亩攻关田6个、600亩；在共和、李家山2个镇建立小麦千亩示范区2个、2000亩；百亩攻关田2个、200亩。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（3）湟中县2017年大宗油料生产基地建设1200万元，在鲁沙尔镇19个村建设油料生产基地总规模10000亩。主要建设内容为：田间工程、新技术推广、物联网、基础设施建设等4项。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（4）多功能贮藏窖建设120万元，修建300吨马铃薯贮藏窖4座，400吨窖2座。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（5）市级设施农业产业园建设项目150万元，用于湟中金娥山种养殖专业合作社、湟中召荣食用菌专业合作社新建加工包装车间、农资仓库、农产品检测室、更换温室大棚流滴膜棚膜，推广施用有机肥、蔬菜冲施肥、生物农药等。   
    责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（6）设施农业电力配套项目60万元，用于湟中召荣食用菌专业合作社建设130栋深冬温室的电力配套工程。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

- 湟中县2017年市级第一批切块资金塑料大棚建设项目150万元，由湟中靖祥种养殖专业合作社、湟中高岭农业开发有限公司、湟中永君马铃薯种植专业合作社等10家专业合作社新建0.5亩/栋塑料大棚300栋。。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

- 冬暖式温室提升改造200万元，改造老旧破损温室标准栋200栋。由单弦钢架换双弦全钢架，维修后屋面、墙体、前坎等。
    责任单位：县农牧和扶贫开发科技局
   （9）露地蔬菜标准化规模化生产基地建设250万元，用于湟中靖祥、巨祥、广益、瑞青养殖专业合作社农资仓库、交易棚、检验中心等基础设施建设，设备购置，道路修建等。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局
   （10）湟中县马铃薯脱毒种薯扩繁补贴项目250万元，在鲁沙尔、李家山镇建立马铃薯脱毒原种扩繁基地3000亩；在鲁沙尔（下重台、吊庄、地窑等村）、李家山（吉家、阳坡、纳家村）等12个乡镇的86个村建立马铃薯脱毒种薯生产基地2.2万亩。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（11）湟中县马铃薯产业发展项目500万元，建立马铃薯标准化生产示范基地5000亩；新建马铃薯种薯贮藏窖、种薯晾晒棚、农机具库、排水沟、护坡等基础设施。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（12）窑洞村瑞泰休闲产业园70万元，用于田家寨镇窑洞村瑞泰休闲产业园修建木栈道350米，主干道路1000米，人工湖防护栏等。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（13）董家湾村青绿元休闲观光园80万元，用于李家山镇董家湾村青绿元休闲观光园修建休闲广场200平方米，园区绿化10000平方米。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（14）菜篮子公司休闲观光园40万元，用于多巴镇玉拉村菜篮子公司修建停车场500平方米，休闲主干道及配套建设。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（15）希志合作社水肥一体化项目100万元，用于多巴玉拉希志专业合作社蔬菜基地示范水肥一体化棚50个

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（16）昊农公司蔬菜蔓秧处理示范点项目40万元，用于建立蔬菜蔓秧处理示范点1处。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（17）青海干昌农牧开发有限公司多功能储藏窖建设项目48万元，修建多功能储藏窖1处。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（18）丰辉设施农业基地电力及水利配套项目58万元，主要用于完善丰辉基地温室电力及水利配套。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（19）设施农业电力配套工程项目84万元，用于在田家寨窑洞村瑞和种养殖专业合作社新建132栋温室配套电力工程。      
    责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（20）设施农业水利配套工程项目260万元，对田家寨窑洞村瑞和种养殖专业合作社132栋（折合为标准栋）温棚进行水利设施配套。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（21）湟中县召荣食用菌专业合作社温棚基地水利配套工程项目30万元，用于崖头村片区42栋温棚和李家山村片区96栋温棚进行供水设施配套。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（22）麦类作物三圃田建设55万元，建立小麦“三圃田” 1100亩，选择标准穗9.4万穗，其中，穗行圃80亩、穗系圃60亩、原种圃960亩，由种子站和良种场共同实施。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（23）农作物原良种繁殖项目40万元，建立优质蚕豆原种繁殖基地2000亩，麦类良种繁殖2000亩。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（24）蔬菜良种繁育补助50万元，蔬菜良种繁殖500亩，每亩补助1000元，主要用于原种、种根、种苗等繁殖材料、专用肥、田间去杂、种子收获和种子加工精选包装等补助。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（25）马铃薯微型薯生产10万元，生产微型薯100万粒，每粒补助0.10元，质量达到脱毒微型薯质量标准，主要品种为青薯2号、青薯9号。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（26）农作物种子收储补贴15万元，收购储备小麦良种30万公斤，每公斤补贴0.50元。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（27）家庭农牧场奖补60万元，对省级示范家庭农牧场10家，新型经营主体参与精准扶贫工作1家进行奖补。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（28）农业生产社会化服务项目182万元，通过对深松整地和机械化收获环节支持，培育2家服务能力强、范围广、市场化运营规范的农业社会化服务组织，开展生产托管服务。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（29）湟中县2017年贮草棚建设项目160万元，修建400平方米贮草棚20个，每平方米补助200元。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（30）青贮窖建设项目120万元，修建12000立方米青贮窖，每立方米补助100元。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（31）燕麦良种繁育基地建设项目75万元，建设燕麦良种繁育基地0.5万亩，每亩补助150元。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（32）湟中县2017年高标准饲草基地建设项目320万元，建设高标准牧草基地2万亩，每亩补助160元。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局
   （33）蔬菜绿色高产高效创建示范县400万元，建立绿色技术模式示范基地10个（其中设施基地7个，露地基地3个）。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（34）经济作物标准园创建100万元，创建以设施蔬菜生产为主的标准园1个，面积200亩，推广杀虫灯、黄蓝板、生物农药等技术，改善生产条件并完善质量安全管理体系；创建以枸杞芽茶、油葵生产为主的标准园1个，面积500亩，推广杀虫灯、黄蓝板、生物农药等技术，完善加工、包装设施设备。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（35）农作物病虫害监测与防治54万元，开展有害生物监测与防控，防治任务8万亩；专业化统防统治与绿色防控，防治任务1万亩；农田统一灭鼠。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（36）土肥试验示范31万元，开展取土样常规划验、肥效试验130个。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局
   （37）农机深松整地项目210万元，在多巴、鲁沙尔等14个乡镇开展农机深松整地10万亩（由80个专业合作社实施）。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局
   （38）2018年粮改饲试点项目274万元，在全县范围内进行青贮饲草、种植饲草补贴，技术指导等。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局
   （39）2017年中央财政牛羊调出大县奖励资金项目299万元，对11家养殖场（专业合作社）的污粪处理、牛羊饲草料基地建设、圈舍改造、以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施等进行修建改造。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局
   （40）2018年全膜覆盖栽培技术推广（春覆膜）项目1320万元，推广春覆膜11万亩。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（41）云谷川特色种植（马铃薯）产业园创建奖补100万元，在海子沟乡、李家山镇、拦隆口镇建立马铃薯标准化生产示范基地3000亩。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（42）农牧业信贷担保风险补偿金2000万元。用于县级农牧业信贷担保风险补偿。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（43）2018年省级农牧业发展资金5459万元。用于乡村振兴示范点建设、农牧业休闲示范基地建设、蔬菜良种基地建设、农产品产地初加工等项目。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（44）2018年市级农牧业发展资金255万元，用于新建大棚、露地蔬菜、设施水肥一体化推广等项目。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（45）2018年畜禽粪污染资源化利用工程160万元。用于湟中马佳肴种养殖合作社和湟中红晨种养殖合作社养殖场改扩建及标准化建设。
    责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

(46)2018年中央农牧业发展资金7487万元。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

（47）切块下达2018年第二批市级农牧业发展资金931万元，用于农牧业产业园建设；冬暖式温室提升改造200栋；多功能贮藏窑2400吨；建设休闲观光农业示范点一处；建设生态牧场4家；规模养殖场粪污资源化利用6家。

责任单位：县农牧和扶贫开发科技局

4、林业改革资金：14758万元（行业部门投入）

（1）人工造林项目资金3527万元，完成人工造林2.1万亩。    责任单位：县林业局

（2）中藏药育苗项目100万元，中藏药育苗65亩,其中当归育苗20.79亩、黄芪育苗44.21亩，由15家专业合作社实施。

责任单位：县林业局

- 森林抚育项目240万元，用于天保内森林抚育2万亩。

责任单位：县林业局

（4）林地鼠害等有害生物防治项目110万元，实施林地鼠害等有害生物防治23万亩。

责任单位：县林业局
   （5）村庄绿化项目646万元，完成村庄绿化31个村。

责任单位：县林业局

（6）森林人家项目50万元，由青海乡趣卡阳户外旅游度假景区有限公司实施森林人家项目。

责任单位：县林业局

（7）林业改革资金1020万元，用于管护天保区国有林67.45万亩、管护森林生态效益补偿面积3.65万亩、完成天保管护造林0.24亩、完成公益林造林0.32亩、完成森林抚育2万亩、完成重点区域有害生物防控3万亩。

责任单位：县林业局

（8）造林项目5468万元，完成人工造林2万亩、完成森林抚育0.5万亩、管护天保区国有林67.45万亩、管护森林生态效益补偿面积111.8万亩、完成重点区域有害生物防控3万亩。    
    责任单位：县林业局

（9）森林公安办案及装备费10万元，用于森林公安办案及装备购置。

责任单位：县林业局

（10）2018年省级财政支农林业改革发展资金910万元，用于森林城镇项目建设、国有林场苗圃建设、病虫害防治、林业科技推广等。

责任单位：县林业局

（11）2018年切块第二批省级财政支农林业改革发展资金2180万元，用于南北山三期工程建设等。

责任单位：县林业局

（12）2018年第二批林业改革发展资金497万元。

责任单位：县林业局

5、农业综合开发补助资金：5721万元（行业部门投入）。

（1）土地治理项目：3517万元。用于高标准农田建设项目。

责任单位：县农业综合开发办公室

（2）产业化项目：2204万元。主要扶持种养殖、加工业、流通业项目。    
    责任单位：县农业综合开发办公室

6、农村综合改革转移支付：12041万元（行业部门投入）。

（1）2018年高原美丽乡村建设项目10000万元。主要用于项目村基础设施建设（文化活动场所、绿化、道路硬化、铺装、亮化、排水沟等）。

责任单位：县新村办、各有关乡镇人民政府

（2）2018年农村综合改革转移支付资金2041万元。

责任单位：县委组织部等

7、新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金：4715万元（行业部门投入）

（1） 湟中县小南川流域田家寨片区、土门关片区、什张家片区高标准基本农田整理项目4715万元。主要实施土地平整、灌溉和排水建设、田间道路和生产路建设、农田防护及生态环境保持工程。

责任单位：县国土资源局

8、农村环境连片整治示范资金：3790万元（行业部门投入）

（1）2018年农村环境连片整治项目3790万元，用于56个村村级生活垃圾转运设备、环卫设施配置及污水管网工程项目。

责任单位：县环境保护局

9、农村危房改造补助资金：5520万元（行业部门投入）

（1）2018年农村危房改造补助资金5520万元，用于2018年农村危旧房改造。

责任单位：县住房和城乡规划建设局

- 中央专项彩票公益金支持扶贫资金：339万元（行业部门投入）

（1）2018年乡村学校少年宫建设项目资金39万元。

责任单位：县教育局

（2）居家养老补助资金300万元，用于老年之家购置康复理疗设备等。

责任单位：县民政局

- 产粮大县奖励资金700万元。

责任单位：各相关单位

- 生猪调出大县奖励资金298万元。

责任单位：县农牧局

13、服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）390万元（行业部门投入）

（1）乡镇基层供销社恢复重建项目270万元，在3个乡镇新建综合经营用房，实施基层供销社恢复重建项目。

责任单位：县供销联社

（2）村级综合服务中心建设项目110万元，在3个乡镇新建综合经营用房，实施村级综合服务中心建设项目。

责任单位：县供销联社

（3）供销农资网建设项目10万元，用于网点、配送点建设。

责任单位：县供销联社

14、中央预算内投资用于“三农”建设部分11194万元（行业部门投入）

（1）湟中县大寺沟项目区2018年专项建设工程1400万元，治理水土流失面积780公顷。

责任单位：县水务局

（2）湟中县2018年农村饮水安全巩固提升工程660万元，改造管道171公里，改造建筑物1700座。

责任单位：县水务局

- 中小河流域治理项目5268万元，用于县境中小河流域治理。

责任单位：县发改局

- 2018年教育现代化推进工程中央基建投资支出（多巴镇拉沙学校、上五庄镇拉尔宁小学、上五庄镇初级中学、上五庄镇浩瀚小学、田家寨镇丹麻学校）建设项目1124万元，用于5所学校21355平方米校舍建设及运动场建设。

责任单位：县教育局

（5）2018年大宗油料生产基地建设1200万元。用于田间工程及油菜籽生产核心基地建设。

责任单位：县农牧局

（6）2018年重点防护林工程中央基建投资支出项目资金500万元。

责任单位：县林业局

（7）2018年天然林保护二期中央基建投资支出项目资金100万元

责任单位：县林业局

（8）2018年动植物保护能力提升中央资金42万元。

责任单位：县林业局

（9）传统村落保护补助900万元，用于土门关乡贾尔藏村、田家寨镇下营一村、鲁沙尔镇石嘴一村传统村落民居修缮。
    责任单位：县住房和城乡规划建设局

15、其他：12137万元（行业部门投入）

（1）卫生：208万元，用于2018年22个非贫困村卫生室标准化建设项目。

责任单位：卫生局

（2）文化体育：1691万元，用于村级综合性文化服务中心建设。
    责任单位：县文化旅游体育局

（3）民政：1225万元，用于15个村城乡社区办公服务设施和20个老年之家建设。

责任单位：县民政局

（4）教育：8238万元，其中:2017年湟中县学前教育项目1678万元（在上五庄镇华科幼儿园、汉东乡冰沟幼儿园、海子沟乡大有山幼儿园等5所幼儿园修建总建筑面积7314平方米的校舍及室外工程）；2018年义务教育薄弱学校改造资金5034万元；2018年学前教育资金1202万元；2018年乡村少年宫项目资金24万元。

责任单位：县教育局

（5）组织部：775万元，用于144个村村级综合办公服务中心取暖设备安装295万元；鲁沙尔镇阳坡村、上新庄镇周德村、甘河滩镇上河湾村3个村级活动室建设240万元；李家山甘家村、李家山大路村、海子沟普通村新建村级综合服务中心建设项目240万元。

责任单位：县委组织部

六、项目资金监管

县脱贫攻坚指挥部落实主体责任，统筹项目实施与资金管理，建立贫困村驻村第一书记、驻村工作队、村委会深度参与涉农资金使用和项目管理的工作机制。项目批复后，各部门按照职责分工和项目建设管理程序及时组织乡镇、单位、经营主体实施项目，对项目实施全过程进行管理与监督，项目建成后及时组织竣工验收和交付使用，确保项目尽早发挥效益。县涉农部门要加强沟通衔接，定期、不定期开展项目实施情况检查、督促和指导。涉农部门要强化对试点乡（镇）业务指导，组织开展涉农项目重点检查，对项目监管责任落实情况进行督导。

财政部门负责加快预算执行进度，对统筹整合财政涉农资金使用进行日常监管，定期、不定期对统筹整合财政涉农资金管理使用情况开展监督检查，强化对资金使用管理工作的督促指导。会同涉农部门对资金使用管理情况进行抽查，对重点专项资金组织开展专项检查和绩效评价。

审计部门加强对统筹整合财政涉农资金管理使用情况实施审计监督，对影响试点推进的体制机制障碍、制度缺陷、管理漏洞提出健全机制、完善制度和强化管理的建议。

七、保障措施
    一、加强组织领导。县脱贫攻坚指挥部统一领导部署财政涉农资金整合工作，具体负责指导和协调财政涉农资金整合工作，各扶贫开发领导小组成员单位要按照职责分工，明确任务、强化责任，确保整合工作落实到位。
    二、明确职责，密切协作。 各相关部门根据整合工作要求，积极配合，主动作为，确保试点工作顺利推进。财政局：按照资金分配规范、使用范围明晰、管理监督严格、职责效能统一的要求，综合运用财政预算约束机制、国库集中支付制度、财政资金评审制度，加强对整合后涉农项目资金的监管，确保资金使用安全高效。扶贫办：结合县级脱贫攻坚规划，积极做好与相关行业部门专项规划的有效衔接，按照“八个一批”的总体要求，落实符合贫困村、贫困户实际需求的具体帮扶项目，确保资金统筹整合使用实现脱贫效益最大化。农牧、林业、水务、国土、交通、民政、住建、文体、卫生等涉农资金整合相关部门要高度重视涉农资金整合工作，积极为涉农资金整合创造条件，根据整合工作要求，夯实责任，分工协作，及时、准确提供本部门涉农资金整合、使用及项目进展情况。审计局：加强审计监督，结合涉农投资及项目安排情况，有计划、有重点地做好审计检查。监察委：对在涉农资金整合管理中存在违纪违法的，严肃问责，依法追究责任。
    三、加强沟通，完善机制。各相关部门要坚持从实际出发，勇于创新，大胆实践，探索财政涉农资金整合新模式，及时对整合工作进行总结，健全完善工作制度。对出现的新情况、新问题及时报整合领导小组研究解决，对整合工作中好的经验和做法认真总结。
    八、工作要求
    一、落实工作责任。有关部门要高度重视涉农资金整合工作，积极为涉农资金整合创造条件，根据整合工作要求，明确目标，夯实责任，分工协作，加强项目计划执行和项目监管，实行项目动态管理，确保涉农资金整合工作顺利推进。                    
    二、强化资金管理。各部门要加强涉农资金管理，严格按照规划实施项目，及时发现项目实施过程中存在的问题，不得擅自调整、变更项目实施地点、项目建设内容，确保涉农专项资金安全运行、规范管理、有效使用。  
    三、加快资金支出进度。各部门要加快项目实施进度，加大工程竣工验收力度，及时按项目进度拨付补助资金，加快资金支出进度，列入统筹整合使用方案的资金当年必须形成实际支出，切实提高资金使用效益。
    四、推进信息公开。对统筹整合使用的涉农资金项目，通过政府网站、政务公开栏、公告张贴以及广播、电视等媒体向项目区群众公开公示，让人民群众知晓，接受社会监督。

附件：2018年湟中县统筹整合使用财政涉农资金调整表