Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

湟中县扶贫开发局关于上报拦隆口镇26个村     2019年发展壮大村集体经济项目的公示

根据《湟中县人民政府关于同意<拦隆口镇26个村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案>的批复》（湟政〔2019〕233号），现将《拦隆口镇26个村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案》公示如下：

一、项目实施村

拦隆口镇上营村、合尔营村、前庄村、伯什营村、南门一村、麻子营村、千东村、千西村、铁家营村、新村、扎什营村、中庄村、西岔村、邦隆村、白崖一村、上鲁尔加村、图巴营村、端巴营村、巴达村、白杨口村、东拉科村、泥隆口村、泥隆台村、上寺村、上庄村、下鲁尔加村。

二、项目主管单位

湟中县扶贫开发局

三、项目监管单位

拦隆口镇人民政府

四、项目建设单位

拦隆口镇上营村股份经济合作社

拦隆口镇合尔营村股份经济合作社

拦隆口镇前庄村股份经济合作社

拦隆口镇伯什营村股份经济合作社

拦隆口镇南门一村股份经济合作社

拦隆口镇麻子营村股份经济合作社

拦隆口镇千东村股份经济合作社

拦隆口镇千西村股份经济合作社

拦隆口镇铁家营村股份经济合作社

拦隆口镇新村股份经济合作社

拦隆口镇扎什营村股份经济合作社

拦隆口镇中庄村股份经济合作社

拦隆口镇西岔村股份经济合作社

拦隆口镇邦隆村股份经济合作社

拦隆口镇白崖一村股份经济合作社

拦隆口镇上鲁尔加村股份经济合作社

拦隆口镇图巴营村股份经济合作社

拦隆口镇端巴营村股份经济合作社

拦隆口镇巴达村股份经济合作社

拦隆口镇白杨口村股份经济合作社

拦隆口镇东拉科村股份经济合作社

拦隆口镇泥隆口村股份经济合作社

拦隆口镇泥隆台村股份经济合作社

拦隆口镇上寺村股份经济合作社

拦隆口镇上庄村股份经济合作社

拦隆口镇下鲁尔加村股份经济合作社

五、项目实施内容及规模

（一）购置商铺项目

上营村、合尔营村、前庄村、伯什营村、南门一村、麻子营村、千东村、千西村、铁家营村、新村、扎什营村、中庄村、西岔村、邦隆村、白崖一村、上鲁尔加村、图巴营村、端巴营村、巴达村、白杨口村、东拉科村、泥隆口村、泥隆台村、上寺村、上庄村统一在拦隆口镇集贸市场购置商铺约3390平方米。

（二）兴办实体类项目

下鲁尔加村在本村新建一处蔬菜交易集散中心。

六、项目资金估算及筹措

（一）购置商铺项目

项目总投资1763.13万元，包含：2019年发展壮大村集体经济资金、甘河工业园区中小企业扶贫创业园分红资金、2018年发展壮大村集体经济项目收益等。

- 上营村、合尔营村、前庄村、伯什营村、南门一村、麻子营村、千东村、千西村、铁家营村、新村、扎什营村、中庄村、西岔村、邦隆村、白崖一村、上鲁尔加村、图巴营村、端巴营村、巴达村、白杨口村、东拉科村、泥隆口村、泥隆台村、上寺村、上庄村2019年发展壮大村集体经济资金共计1500万元（每村60万元）；

- 新村、扎什营村、西岔村、邦隆村、白崖一村、上鲁尔加村、上营村、前庄村、千东村、千西村、铁家营村、端巴营村、巴达村、白杨口村、泥隆口村、泥隆台村、上庄村甘河工业园区中小企业扶贫创业园分红资金共计165.78万元；

- 上庄村、上营村、合尔营村、前庄村、伯什营村、南门一村、麻子营村、千东村、千西村、铁家营村、新村、扎什营村、中庄村、西岔村、邦隆村、白崖一村、上鲁尔加村、图巴营村、端巴营村、白杨口村、东拉科村、泥隆口村、泥隆台村、上寺村2018年发展壮大村集体经济项目收益共计54.35万元；

- 根据《关于同意湟中县第二批非贫困村发展壮大村集体经济项目拦隆口镇实施方案的批复》（湟政〔2018〕215号），巴达村原计划实施的温室修建项目，因土地未能流转无法实施，现将该项目2018年发展壮大村集体经济资金40万元调整用于2019年发展壮大村集体经济项目；

- 白杨口村股份经济合作社自筹资金3万元。

（二）兴办实体类项目

项目总投资69.84万元，其中：下鲁尔加村2019年发展壮大村集体经济资金60万元、甘河工业园区中小企业扶贫创业园分红资金9.84万元。

七、项目建设进度安排

（一）购置商铺项目

- 准备阶段（2019年8月—9月）完成项目选择，方案编制、申报、论证、审批等工作；

2. 实施阶段（2019年9月—11月）签订购置协议等。

- 兴办实体类项目

- （1）准备阶段（2019年8月—9月）完成项目选择，方案编制、申报、论证、审批等工作；

- （2）实施阶段（2019年9月—11月）完成项目建设；

- （3）验收阶段（2019年12月）在完成县级自验自查的基础上，查漏补缺，接受省市验收。

八、工作要求

项目产权归上述26个村股份经济合作社所有，各项目均需办理招投标或政府采购手续。购置的商铺需严格按规定办理产权证，具体租金、签订方式、收益时限等以签订的协议为准；兴办实体类项目均需严格按有关规定及时办理扶贫资产确权登记手续。项目收益分配具体参照《青海省扶贫开发领导小组关于进一步加强和规范产业扶贫项目资金管理的指导意见》（青扶组〔2019〕9号）及后续出台的各级相关文件执行。

如有异议，请通过来信来电向湟中县扶贫局反映。

监督电话：湟中县扶贫开发局项目科 0971-2230186

湟中县扶贫开发局

2019年8月27日