Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

湟中县扶贫开发局关于上报多巴镇幸福村        2019年发展壮大村集体经济项目的公示

根据《湟中县人民政府关于同意<多巴镇幸福村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案>的批复》（湟政〔2019〕266号），现将《多巴镇幸福村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案》公示如下：

- 一、项目名称

- 多巴镇幸福村2019年发展壮大村集体经济项目

- 二、项目主管单位

- 湟中县扶贫开发局

- 项目监管单位

多巴镇人民政府

- 四、项目实施村

多巴镇幸福村

五、项目建设单位

多巴镇幸福村股份经济合作社

- 六、项目资金及筹措

项目总投资114.6万元，其中：2019年发展壮大集体经济资金60万元，中央财政扶持发展壮大村集体经济资金50万元，2014年整村推进项目分红资金4.6万元。

- 七、项目实施内容及规模

在多巴镇幸福村建设100平方米保鲜库1座、中藏药材分拣车间200平方米、晾晒场2000平方米、检测室20平方米、电商结算室30平方米、办公用房150平方米及购置加工包装设备等。

- 八、项目建设安排

1. 准备阶段（2019年8月—9月）完成项目选择、方案编制、申报、论证、审批等工作；

2. 实施阶段（2019年9月—2020年5月）完成项目建设；

3. 验收阶段（2020年9月）在完成自查自验的基础上，查漏补缺，接受省市验收。

- 九、工作要求

- 项目产权归幸福村股份经济合作社所有，项目建设要严格按有关规定及时办理扶贫资产确权登记手续。项目收益分配具体参照《青海省扶贫开发领导小组关于进一步加强和规范产业扶贫项目资金管理的指导意见》（青扶组〔2019〕9号）及后续出台的各级相关文件执行。

如有异议，请通过来信来电向湟中县扶贫局反映。

监督电话：湟中县扶贫开发局项目科 0971-2230186

湟中县扶贫开发局

2019年9月6日