Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

湟中县扶贫开发局关于上报上新庄镇华山村        2019年发展壮大村集体经济项目的公示

根据《湟中县人民政府关于同意<上新庄镇华山村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案>的批复》（湟政〔2019〕265号），现将《上新庄镇华山村2019年发展壮大村集体经济项目实施方案》公示如下：

- 一、项目名称

- 上新庄镇华山村2019年发展壮大村集体经济项目

- 二、项目主管单位

- 湟中县扶贫开发局

三、项目监管单位

上新庄镇人民政府

四、项目实施村

上新庄镇华山村

五、项目建设单位

上新庄镇华山村股份经济合作社

- 六、项目资金及筹措

项目总投资60万元，为2019年发展壮大村集体经济资金。

- 七、项目实施内容及规模

华山村将2019年发展壮大村集体经济资金入股至湟中文化旅游开发建设有限公司，用于开发华山村药水滩温泉小镇项目，入股期限为3年，每年按入股资金的10%进行保底分红。

- 八、项目建设安排

- 1. 准备阶段（2019年8月－9月）完成项目选择，方案编制、申报、论证、审批等工作；

2. 实施阶段（2019年9月—11月）签订购置协议等。

3. 验收阶段（2019年12月）在完成自查自验的基础上，查漏补缺，接受省市验收。

- 九、工作要求

- 入股协议期满后，入股本金归华山村股份经济合作社所有，入股分红项目需严格按有关规定办理抵押担保手续，完成办理相关手续后方可拨款。项目收益分配具体参照《青海省扶贫开发领导小组关于进一步加强和规范产业扶贫项目资金管理的指导意见》（青扶组〔2019〕9号）及后续出台的各级相关文件执行。

如有异议，请通过来信来电向湟中县扶贫局反映。

监督电话：湟中县扶贫开发局项目科 0971-2230186

湟中县扶贫开发局

2019年9月6日