Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

2018年度南京市扶贫协作项目

湟中县贫困村

标准化卫生室建设项目

实

施

方

案

项目名称：湟中县贫困村标准化卫生室建设项目

承担单位：湟中县卫生和计划生育局

建设时间：2018年3月—10月底

二〇一八年四月

湟中县贫困村标准化卫生室建设项目实施方案

一、项目概况

（一）项目名称

湟中县贫困村标准化卫生室建设项目

（二）项目承担单位及责任人

湟中县卫生和计划生育局局     张生辉

（三）项目实施单位及责任人

湟中县卫生和计划生育局       张生辉

（四）建设地点

田家寨镇尕院、李家山镇马圈沟、多巴镇洛尔洞村、上五庄镇纳卜藏等9个乡镇19个贫困村。

（五）建设期限

2018年3月—2017年10月底。

（六）建设规模

在9个乡镇19个贫困村新建标准化卫生室19所。每个卫生室不少于60平米，内分诊断室、药房、治疗室、观察室、资料室共五室，做到布局合理、符合规范、满足需要。

（七）投资估算及资金筹措

项目总投资为319.2186万元，其中：南京市对口帮扶资金280.0万元，建设单位自筹资金39.2186万元。

（八）项目效益

标准化卫生室建设项目的实施，可进一步健全农村卫生服务网络，改善19个贫困村卫生室的医疗条件，完善服务功能，提升服务能力，使贫困村的整体医疗水平上一个台阶，让广大农村群众就近享受到医疗保健服务，有利于缓解农村居民看病远、看病难的难题，让农民群众享受到与经济社会发展相适应的医疗卫生保健服务，提升群众健康水平。

二、发展现状

- 湟中县是国家级贫困县之一，隶属西宁市管辖，辖10镇5乡1个街道办事处，380个行政村，1个街道办事处16个社区居委会。全县常住人口46.16万人。县内共有汉、回、土、藏、蒙等13个民族，少数民族14.71万人，占总人口的30.83%。

全县有156个贫困村，9098户贫困户、29047贫困人口，需建设154所标准化卫生室。2016年退出33个贫困村，退出贫困户3210户、10201人，完成标准化卫生室建设52所；2017年退出49个贫困村，退出贫困户3430户、11473人，完成标准化卫生室建设51所；2018年计划退出贫困村74个，涉及贫困户2458户、7373人，计划建设标准化卫生室51所，其中新建标准化卫生室19所，维修粉刷改造卫生室30所，2所已基本完成。

根据《青海省建档立卡贫困人口和贫困村退出及贫困县脱贫摘帽实施方案》的文件精神，市委、市政府“三年脱贫攻坚，两年巩固提升”两步骤的要求，保证每个贫困村有一所标准化卫生室，为当地村民尤其是为贫困人口提供基本医疗保健服务，满足当地居民的基本医疗需求，让广大农村居民就近享受医疗保健服务，在自己的家门口得到常见病、多发病的诊治。村卫生室是构建农村医疗预防保健网的基础，在方便农村居民就医，保障人民群众身体健康方面发挥着重要作用。当前，由于对卫生室投入不足，贫困村卫生室基础设施较差，农民在获得基本医疗、基本公共卫生服务等方面还存在诸多不足和不便，严重制约着农村卫生事业的健康发展。同时，乡镇卫生院与村之间距离较远，给部分农民带来了看病难、看病远的问题。为了实现贫困村脱贫的目标，尽快改变贫困村落后的村级医疗卫生状况，满足农民群众日益增长的对基本医疗和基本公共卫生服务需求，很有必要开展村卫生室业务用房新建、设备更新等卫生室标准化建设项目。

本项目通过贫困村卫生室标准化建设，为2.88万常住人口提供基本医疗和基本公共卫生服务，解决了群众看病难看病远的难题，有利于群众尤其贫困人口就近获得方便快捷的医疗保健服务，提升群众的身心健康水平，助推脱贫致富。

三、建设目标

按照《青海省村卫生室建设标准与服务规范》，通过“统一标准、完善功能、充实内涵”等措施，使贫困村村卫生室达到基础设施标准化，诊疗操作规范化，规章制度统一化，服务管理一体化，实现贫困村卫生室设施健全、功能完善、运转高效、服务规范的目标，满足群众对基本医疗和基本公共卫生服务需求。到2018年10月30日前全面完成新建19所贫困村卫生室标准化建设任务。

四、项目建设内容及规模

在9个乡镇19个贫困村新建标准化卫生室19所，实行统一设计，每个卫生室总建筑63.27平方米。内分诊断室、药房、治疗室、观察室、资料室共五室，做到布局合理、符合规范、满足需要。

（一）建设用地

新建卫生室原则要符合《湟中县医疗卫生服务体系规划》和行政村区域规划，按照方便群众、人口集中、交通便利、规模适度、经济合理、规范标准的原则，由村委从集体土地中无偿划拨。

（二）质量标准

1.屋面工程：防水符合《屋面工程技术规范》（GB50345-2012），防水等级为II级，1道设防，屋面采用高聚物改性沥青防水卷材，特殊部位须附加卷材一道。

2.墙体工程：要符合设计标准，所有外墙均为240厚煤矸石多孔砖，轴线外120内120厚。内墙均为240厚煤矸石多孔砖，轴线居中。

3.门窗安装工程：符合《建筑玻璃应用技术规范》（JG113-2003）、《建筑安装玻璃管理规定》（发改运行﹝2003）2116号文）,窗户选用70系列铝合金单框双玻中空玻璃。

4.外装修工程：室内外外装修按照设计用料和说明，一次性到位。

5.油漆涂料工程：外木（钢）门窗油漆选用乳白色调和漆，内木门窗油漆选用奶油色调和漆，室内外各项露明金属件的油漆为刷防锈漆2道后再做同室内外部位相同颜色的漆。

6.其他工程均按设计要求施工。

五、技术方案

标准化卫生室由青海恒兴工程设计有限责任公司统一设计，严格按设计方案施工（详见设计附件4）

六、项目投资估算及资金筹措

（一）投资估算

项目总投资为319.2186万元。其中，设计费2.4万元，地勘测绘费8.55万元，监理费7.5万元，工程量清单0.75万元，施工招标300.0186万元（详见附件3）。

（二）资金筹措

项目总投资为319.2186万元，其中：南京市对口帮扶资金280万元，自筹资金39.2186万元。自筹20万元资金和280万帮扶资金用于施工建设，19.2万元用于项目前期费用。

七、建设期限

2018年3月—2018年10月底，分4阶段完成。

第一阶段：3月-4月底，完成新建卫生室地勘测绘、设计和招投标工作。

第二阶段：5月-6月底，完成19所新建卫生室主体工程。

第三阶段：7月-8月底，19所新建卫生室基本完工。

第四阶段：9月-10月底，所有卫生室竣工验收，投入使用。

八、项目组织管理

（一）项目组织管理

为加强项目管理，确保项目顺利实施，成立由局长为组长，主管副组长为副组长，局党委办公室、局办公室、规划绩效财务科、医政医管科、疾控法监科主要负责人、卫生院院长为成员的项目管理领导小组。各司其职，确保各项措施落到实处。项目建设期间，由县卫生和计划生育局基建项目办对项目招投标、技术示范、任务数量完成情况、工程进度等进行全面监督指导。项目建设单位负责项目建设，严格按照实施方案中的建设内容进行建设，保质保量完成项目建设任务。

实施期间及时向有关部门报送项目实施进度表，方便相关部门对项目的监管；建立完善项目档案资料，实施期间产生的各类资料分门别类进行整理归档。

（二）保障措施

（1）实行项目法人责任制，科学编制施工方案

由于项目实施涉及9各乡镇19个贫困村，牵涉面广，专业要求高，因此必须在卫生和计划生育局成立项目领导小组，在项目领导小组的统一领导下负责实施，实行项目法人责任制，配备相应的行政管理、技术、财务人员，对项目的立项、筹资、建设、运行全过程负责。根据项目的建设内容，结合项目区实际情况，精心施工，量化控制目标，同时根据不同施工条件和特点，采取不同施工组织形式和方法。

（2）实行项目招投标制，精心组织施工

为发挥投入项目资金的最大效益，防止暗箱操作，保证工程质量，项目实行招标投标制度。县卫生和计划生育局在招标前，根据批准的项目设计文件，将适合专业队伍施工的单项工程，编制出招标文件，向社会公开招标。按公开、公平、公正的原则进行招投标，在投标的施工队伍中，选择具有一定资质、信誉好的施工队伍。确定中标单位的基本原则是投标总造价较低、信誉最好的单位。在同等条件下，优先考虑当地施工单位，还将对施工单位实行“五定”，即：定工程、定任务、定标准、定时间、定奖惩，确保工程的顺利实施。

（3）实行合同制和工程监理制，严格保证工程质量

在项目的实施中，项目实施单位、项目施工单位和监理单位分别签订合同，并委托具有相应资质的施工单位和监理单位对项目施工和监理。施工单位必须按照施工合同，严格执行，保时、保质、保量完成施工任务，监理单位依据合同要求对建设工程进行全面的监理。项目实施单位按照合同控制工程建设的投资、工期和质量等，并协调各方关系，保证项目的建设时间、建设标准和工程质量等。

项目监理单位将在工程施工过程中，实行严格的签单验收制，项目建设中所使用的施工材料、设备等都需要得到监理人员的认可签字，否则不得进入下一道工序的施工，没有项目监理人员签字认可，不得拨付工程进度款，不得进行竣工验收，监理人员可随时对工程进行监督检查，对达不到质量要求的工程不得签字，并有权责令返工。

（4）实行项目公告制

将整个项目区的范围、投资额度、工程数量、技术标准以及项目实施的各项管理制度、进展状况等进行公告，以接受社会监督。

（5）项目资金管理

资金是项目的支撑，资金保障对项目起着决定性的作用。严格按照《财政专项扶贫资金管理办法》加强资金管理，确保项目资金专款专用，是保证项目顺利实施的关键。因此，必须建立严格的资金管理制度和规范的财务管理制度，做到专户储存、专账核算、专人管理，所有项目实行报账制，以保证项目工程进度和资金的安全。定期不定期地开展项目资金专项检查，强化资金管理监督，严禁资金被挤占挪用，切实把全部的资金用于项目建设与管理。按照工程的进度监督项目资金使用情况，一旦发现问题，坚决按照项目资金管理制度严肃查处，以保障项目资金的正常运转。

九、效益分析

农村卫生工作是我国卫生工作的重点，关系到保护农村生产力，振兴农村经济，维护农村社会发展和稳定大局的问题，对提高全民素质具有重大意义。村卫生室在农村三级服务网中发挥着“网底”保障作用，是直接向广大农村居民提供基本医疗和基本公共卫生服务的公益性医疗卫生机构。标准化卫生室建设项目的实施，可进一步健全农村卫生服务网络，改善19个贫困村卫生室的医疗条件，完善服务功能，提升服务能力，使贫困村的整体医疗水平上一个台阶，让广大农村群众就近享受到医疗保健服务，有利于缓解农村居民看病远、看病难的难题，让农民群众享受到与经济社会发展相适应的医疗卫生保健服务，具有良好的社会效益和经济效益。同时，加大村医的培训力度，逐步提高村医的诊断水平和医疗保健技术，增强自我发展的能力，更好地为农民群众服务，基本满足农村群众的就医需求，为群众身心健康保驾护航，切实减轻就医负担，不断提高农村居民的健康水平和生活质量，减少群众因病致贫、因病返贫，加快农民脱贫致富步伐。

十、利益链接机制

标准化卫生室建成后，立即交付村委管理使用，产权归村集体所有，并在县卫计局监督和乡镇卫生院的统一业务管理下，结合家庭医生签约服务，优先向贫困人口、患病人口提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，防止因病致贫、因病返贫，加快脱贫致富的步伐。

十一、附件

1.项目管理领导小组

2.项目基本情况表

3.湟中县贫困村卫生室标准化建设名单及预算表

4.项目建设设计图

附件1

湟中县贫困村卫生室标准化建设项目领导小组

组  长：张生辉  卫生和计划生育局党委书记  局长

副组长：李玉军  卫生和计划生育局党委委员  副局长

成  员：包启宏  卫生和计划生育局党委委员  绩效规划财务科科长

奎有虎  卫生和计划生育局党委委员  党委办主任

尚朝林  卫生和计划生育局党委委员  办公室主任

李光林  卫生和计划生育局医政医管科科长

李世才  卫生和计划生育局疾控法监科科长

赵隆福  田家寨中心卫生院院长

张展凤  李家山镇卫生院院长

李德才  多巴社区卫生服务中心主任

何延虎  上五庄镇卫生院院长

冶成伟  大才乡卫生院院长

霍  杰  群加乡卫生院院长

甘生贵  共和中心卫生院院长

郭芳业  土门关乡卫生院院长

柴广德  拦隆口中心卫生院院长

主要职责：成立的贫困村卫生室标准化建设项目领导小组下设办公室，办公室设在卫计局基建项目办，包启宏兼任办公室主任，负责贫困村卫生室标准化建设选址、土地划拨、地勘检验、设计、施工进度、协调、验收、资料收集及建设制度制定等日常工作。

附件2

项目基本情况表

| 项目名称 | 湟中县贫困村标准化卫生室建设项目 |
| --- | --- |
| 承担单位及责任人 | 湟中县卫生和计划局 张生辉 |
| 实施单位及责任人 | 湟中县卫生和计划局 张生辉 |
| 建设单位及责任人 | 招标中 |
| 建设地点 | 湟中县田家寨镇尕院等9个乡镇19个贫困村 |
| 建设时间 | 2018年3月—2018年10月底 |
| 投资估算及资金筹措 | 项目总投资为319.2186万元，其中：南京市对口帮扶资金280万元，建设单位自筹资金39.2186万元。 |
| 建设内容 | 田家寨镇尕院、阳坡二、拉尕村，李家山镇马圈沟、毛尔茨沟村，多巴镇洛尔洞村，上五庄镇纳卜藏村，大才乡小沟尔、中沟，上措隆，下白崖村，群加乡唐阳村，共和镇西台、东台、南村，土门关乡秋子沟、贾尔藏村，拦隆口镇白崖二、上红土沟村9个乡镇19个贫困村建设不低于60平米，内分诊断室、药房、治疗室、观察室、资料室的标准化卫生室。 |
| 经济及 社会效益 | 标准化卫生室建设项目的实施，可进一步健全农村卫生服务网络，改善19个贫困村卫生室的医疗条件，完善服务功能，提升服务能力，使贫困村的整体医疗水平上一个台阶，让广大农村群众就近享受到医疗保健服务，有利于缓解农村居民看病远、看病难的难题，让农民群众享受到与经济社会发展相适应的医疗卫生保健服务，具有良好的社会效益和经济效益。 |

| 附件3 湟中县贫困村卫生室标准化建设名单及预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务总人口 | 贫困人口 | 建筑面积 （㎡） | 预算金额 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 规费 | 税金 |
| 1 | 湟中县大才乡中沟村卫生室 | 3253 | 233 | 63.27 | 135167.36 | 86634.28 | 24670.01 | 0 | 10468.1 | 13394.97 |
| 2 | 湟中县大才乡上措龙村卫生室 | 3020 | 205 | 63.27 | 198467.77 | 135993.1 | 27319.95 | 0 | 15486.74 | 19667.98 |
| 3 | 湟中县大才乡下白崖村卫生室 | 2273 | 425 | 63.27 | 135167.36 | 86634.28 | 24670.01 | 0 | 10468.1 | 13394.97 |
| 4 | 湟中县大才乡小沟尔村卫生室 | 1418 | 320 | 63.27 | 193826.28 | 132369.7 | 27127.08 | 0 | 15121.49 | 19208.01 |
| 5 | 湟中县多巴镇洛尔洞村卫生室 | 1169 | 62 | 63.27 | 193826.28 | 132369.7 | 27127.08 | 0 | 15121.49 | 19208.01 |
| 6 | 湟中县共和镇南村卫生室 | 1562 | 90 | 63.27 | 125476.79 | 78941.89 | 24311.37 | 0 | 9788.89 | 12434.64 |
| 7 | 湟中县共和镇东台村卫生室 | 678 | 127 | 63.27 | 130118.23 | 82565.29 | 24504.21 | 0 | 10154.13 | 12894.6 |
| 8 | 湟中县共和镇西台村卫生室 | 646 | 81 | 63.27 | 193826.28 | 132369.7 | 27127.08 | 0 | 15121.49 | 19208.01 |
| 9 | 湟中县拦隆口镇上红土沟村卫生室 | 1057 | 123 | 63.27 | 132260.87 | 84327.05 | 24562.46 | 0 | 10264.42 | 13106.94 |
| 10 | 湟中县拦隆口镇白崖二村卫生室 | 1267 | 100 | 63.27 | 198467.77 | 135993.1 | 27319.95 | 0 | 15486.74 | 19667.98 |
| 11 | 湟中县李家山镇马圈沟村卫生室 | 607 | 101 | 63.27 | 138072.56 | 88940.32 | 24777.57 | 0 | 10671.8 | 13682.87 |
| 12 | 湟中县李家山镇毛尔茨沟村卫生室 | 1134 | 108 | 63.27 | 193826.28 | 132369.7 | 27127.08 | 0 | 15121.49 | 19208.01 |
| 13 | 湟中县群加乡唐阳村卫生室 | 447 | 84 | 63.27 | 135167.36 | 86634.28 | 24670.01 | 0 | 10468.1 | 13394.97 |
| 14 | 湟中县田家寨镇尕院村卫生室 | 830 | 126 | 63.27 | 125476.79 | 78941.89 | 24311.37 | 0 | 9788.89 | 12434.64 |
| 15 | 湟中县田家寨镇拉尕村卫生室 | 886 | 117 | 63.27 | 193826.28 | 132369.7 | 27127.08 | 0 | 15121.49 | 19208.01 |
| 16 | 湟中县田家寨镇阳坡二村卫生室 | 980 | 230 | 63.27 | 125476.79 | 78941.89 | 24311.37 | 0 | 9788.89 | 12434.64 |
| 17 | 湟中县土门关乡贾尔藏村卫生室 | 2290 | 390 | 63.27 | 198467.77 | 135993.1 | 27319.95 | 0 | 15486.74 | 19667.98 |
| 18 | 湟中县土门关乡秋子沟村卫生室 | 530 | 207 | 63.27 | 125476.79 | 78941.89 | 24311.37 | 0 | 9788.89 | 12434.64 |
| 19 | 湟中县上五庄镇纳卜藏村卫生室 | 4735 | 705 | 63.27 | 127790.49 | 80678.19 | 24431.67 | 0 | 10016.7 | 12663.93 |
|  | 合计 | 28765 | 3834 | 1202.13 | 3000186.1 | 1982009.05 | 487126.67 | 0 | 233734.58 | 297315.8 |

附件4

贫困村标准化卫生室建设设计图共29张